信义六安金寨150MWp光伏电站项目

水土保持设施验收报告

建设单位: 六安信义新能源管理有限公司

编制单位: 合肥泽泉环保科技有限公司

2020年7月

信义六安金寨150MWp光伏电站项目

水土保持设施验收报告责任页

（合肥泽泉环保科技有限公司）

批      准：高家魁（法人）

核      定：周明军（高工）

审      查：汪森（工程师）

校      核：王辉（工程师）

项目负责人：高家魁（高工）

编      写：李伟（工程师）

目  录

前  言	1

1 项目及项目区概况	5

1.1 项目概况	5

1.2 项目区概况	12

2 水土保持方案和设计情况	13

2.1 主体工程设计	13

2.2 水土保持方案	13

2.3 水土保持方案变更	13

2.4 水土保持后续设计	13

3 水土保持方案实施情况	15

3.1 水土流失防治责任范围	15

3.2 弃渣场设置	15

3.3 取土场设置	16

3.4 水土保持措施总体布局	16

3.5 水土保持设施完成情况	17

3.6 水土保持投资完成情况	20

4 水土保持工程质量	23

4.1 质量管理体系	23

4.2 各防治分区水土保持工程质量评定	29

4.3 弃渣场稳定性评估	30

4.4 总体质量评价	31

5 项目初期运行及水土保持效果	33

5.1 初期运行情况	33

5.2 水土保持效果	33

5.3 公众满意程度	35

6 水土保持管理	37

6.1 组织领导	37

6.2 规章制度	37

6.3 建设管理	38

6.4 水土保持监测	39

6.5 水土保持监理	31

6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况	32

6.7 水土保持补偿费缴纳情况	32

6.8 水土保持设施管理维护	32

7 结论	35

7.1 结论	35

7.2 遗留问题安排	35

8 附件及附图	37

8.1 附件	37

8.2 附图	37

# 前  言

太阳能发电作为一种绿色可再生能源，与水面资源结合，既可展示中国在可再生能源开发利用领域的先进技术和绿色环保的理念。有利于增加可再生能源的比例，优化系统电源结构，保障能源安全，有利于减少污染物排放、保护环境，有利于促进土地资源节约、集约利用，符合国家及安徽省能源发展战略的需要。

本工程属建设类项目中的光伏发电项目，于2014年3月开始建设并于2015年12月建成并投产。本项目总投资12.57亿元，其中土建工程投资0.726亿元。

信义六安金寨150MWp光伏电站项目场地位于安徽省金寨县梅山镇红石嘴史河水利枢纽工程~长江河口左岸，新园社区的上园组及下园组。根据工程特性，项目建设区由光伏阵列区、道路工程区、汇流站区及办公生活区四部分组成。项目共占用土地233.33hm2，均为永久占地；工程总挖方5.79万m3、总填方5.79万m3。工程总投资12.57亿元，其中土建工程投资0.726亿元。

该项目在开工前未编报水土保持方案， 2015年5月建设单位委托安徽水苑工程设计咨询有限公司编制了《信义六安金寨150MWp光伏电站项目水土保持方案报告书》，编制依据为2014年5月中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司编制的《信义六安金寨150MWp光伏电站项目初步设计》。

工程开工后建设单位在现场组建了项目部，由工程股具体负责水土保持工程建设管理，水土保持工程施工单位为安徽天太太阳能光伏工程有限公司、山东显通安装有限公司，水土保持监理单位为安徽能建工程监理咨询有限公司，水土保持监测单位为合肥泽泉环保科技有限公司，各单位各施其职，使水土保持“三同时”得以顺利落实。

2015年5月底，根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》、《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》等的相关规定，建设单位组织各水土保持工程参建单位完成了本项目的自查初验工作，信义六安金寨150MWp光伏电站项目水土保持工程共分划为2个单位工程，4个分部工程，166个单元工程，经自验小组联合验收，所有单元、分部、单位工程全部合格，信义六安金寨150MWp光伏电站项目水土保持工程初步评定为合格工程。

2020年6月，受六安信义新能源管理有限公司的委托，合肥泽泉环保科技有限公司承担了信义六安金寨150MWp光伏电站项目水土保持设施验收技术服务工作。根据有关法律法规、批复水土保持方案及相关设计文件，我公司制定了详实的验收工作细则，成立了信义六安金寨150MWp光伏电站项目水土保持设施验收项目组。验收项目组及时深入工程现场进行实地查勘，查阅设计、施工文件及有关技术档案资料，与建设单位有关部门、水土保持监测单位、施工单位、监理单位等进行了座谈，详细了解了工程建设完成情况，并深入工程现场询问、抽样调查，量测关键工程和关键部位，观察工程质量，并与水土保持方案相对照，认真核实各项措施的工程数量和质量，对水土流失防治责任范围内的水土流失现状及水土保持设施的质量与效果进行评价，最终形成本验收报告。

验收报告主要结论为：建设单位编报了水土保持方案，开展了水土保持监理、监测工作，依法缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序基本完整；按照水土保持方案落实了水土保持措施，水土保持措施质量总体合格，水土保持设施运行基本正常；水土保持后续管理维护责任落实。项目水土保持设施具备验收条件。

验收工作期间，我公司得到了各级水行政主管部门、建设单位、监测、监理和施工等单位的大力支持与协助，在此一并致谢!

信义六安金寨150MWp光伏电站项目水土保持设施验收特性表

| 验收工程名称 | 信义六安金寨150MWp光伏电站项目 | 验收工程地点 | 安徽省六安市金寨县 |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收工程性质 | 新建 | 建设规模 | 150MWp，包括太阳能光伏板及支架、逆变器及箱变等 |
| 所在流域 | 淮河流域 | 所属国家级或省级水土流失重点防治区 | 属于国家级水土流失重点预防保护区 |
| 水土保持方案批复部门时间及文号 | 安徽省水利厅，2015年8月5日，皖水保函[2015]962号 |
| 工程投资 | 工程总投资12.57亿元，其中土建投资0.726亿元 |
| 工 期 | 主体工程 | 2014年3月－－2015年12月 |
|  | 水土保持工程 | 2014年3月－－2015年12月 |
| 防治责任范围（hm2） | 水土保持方案确定的 防治责任范围 | 233.33hm2 |
|  | 建设期防治责任范围 | 233.33hm2 |
| 方案批复后的水土流失防治目标 | 表土保护率 | 87% | 实际完成水土流失防治指标 | 表土保护率 | 97.34 |
|  | 水土流失总治理度 | 97% |  | 水土流失总治理度 | 99.69 |
|  | 土壤流失控制比 | 1.0 |  | 土壤流失控制比 | 1.1 |
|  | 渣土防护率 | 95% |  | 渣土防护率 | 96.77 |
|  | 林草植被恢复率 | 99% |  | 林草植被恢复率 | 99.26 |
|  | 林草覆盖率 | 27% |  | 林草覆盖率 | 30 |
| 主要工程量 | 工程措施 | 排水沟7684m，13个沉砂池，过路涵管60m。 |
|  | 植物措施 | 栽植灌木紫穗槐8760株，撒播狗牙根撒播草籽70.42hm2，栽植马尾松360株。 |
| 工程质量评定 | 评定项目 | 总体质量评定 | 外观质量评定 |
|  | 工程措施 | 合格 | 合格 |
|  | 植物措施 | 合格 | 合格 |
| 水土保持投资 | 方案批复投资777.78万元，实际完成投资719.12万元。 |
| 工程总体评价 | 水土保持工程建设符合国家水土保持法律法规及规程规范和技术标准的有关规定和要求，各项工程安全可靠、工程质量合格，工程建设完成后水土流失防治达到方案批复的各项防治指标。项目水土保持设施具备验收条件。 |
| 水土保持方案编制单位 | 安徽水苑工程设计咨询有限公司 | 监理单位 | 安徽能建工程管理咨询有限公司 |
| 水土保持监测单位 | 合肥泽泉环保科技有限公司 | 施工单位 | 安徽天太太阳能光伏工程有限公司、山东显通安装有限公司 |
| 验收报告编制单位 | 合肥泽泉环保科技有限公司 | 建设单位 | 六安信义新能源管理有限公司 |
| 地址 |  | 地址 |  |
| 联系人 | 高家魁 | 联系人 | 许正保 |
| 电话 | 18055123728 | 电话 | 15178582273 |

# 1 项目及项目区概况

## 1.1 项目概况

### 1.1.1 地理位置

信义六安金寨150MWp光伏电站项目位于安徽省金寨县梅山镇红石嘴史河水利枢纽工程~长江河口左岸，新园社区的上园组及下园组。项目区地理位置示意见图1.1-1。

图1.1-1 项目区地理位置示意图

### 1.1.2 主要技术指标

本项目建设容量约为150MWp，共在地面安装453600块300Wp多晶硅组件及光伏温室棚顶安装57000块250Wp多晶硅组件。

本项目的光伏发电系统的串并联方式分地面电站及光伏温室两类。地面电站选用的串并联方案为：8串15并作为一个汇流箱单元，14个汇流箱及一个有两台500kW的逆变器及升压变压器组成逆变升压单元。温室屋顶采用的串并联方案为：20串16并作为一个汇流箱单元，14个汇流箱及一个有两台500kW的逆变器及升压变压器组成逆变升压单元。

工程主要技术经济指标详见表1.1。

表1.1  工程主要技术指标表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 1 | 项目名称 | 信义六安金寨150MWp光伏电站项目 |
| 2 | 建设地点 | 安徽省六安市谢金寨县 | 所在流域 | 淮河流域 |
| 3 | 建设性质 | 新建 | 所属国家级或省级水土流失重点防治区 | 属于国家级及省级水土流失重点防治区 |
| 5 | 建设单位 | 六安信义新能源管理有限公司 |
| 6 | 建设规模 | 150MWp，包括太阳能光伏板及支架、逆变器及箱变等. |
| 7 | 总投资 | 工程总投资12.57亿元，其中土建投资0.726亿元 |
| 8 | 建设期 | 2014年3月至2015年12月，总工期1.75年。 |
| 二、项目组成及主要技术指标 |
| 项目组成 | 占地面积（hm2） | 主要技术指标 |
|  | 合计 | 永久占地 | 临时占地 | 主要项目名称 | 主要指标 |
| 光伏阵列区 | 223.32 | 223.32 |  | 光伏阵列 | 包括太阳能光伏板及支架、逆变器及箱变、光伏温室大棚、截洪沟 |
| 道路工程区 | 9.23 | 9.23 |  | 道路宽度 | 宽6m、3m、4m |
| 汇流站区 | 0.54 | 0.54 |  | 占地类型 | 水域及水利设施用地 |
| 办公生活区 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |
| 合 计 | 233.33 | 233.33 |  |  |  |
| 三、项目土石方挖填工程量（自然方、万m3） |
| 分区 代号 | 分 区 | 开挖 | 回填 | 调入 | 调出 | 外借 | 废弃 |
|  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| ① | 光伏阵列区 | 2.12 | 2.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ② | 道路工程区 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ③ | 汇流站区 | 0.80 | 1.10 | 0.30 | 办公生活区 |  |  |  |  |  |  |
| ④ | 办公生活区 | 0.53 | 0.23 |  |  | 0.30 | 汇流站区 |  |  |  |  |
| 合 计 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 1.1.3 项目投资

工程总投资12.57亿元，其中土建投资0.726亿元。

### 1.1.4 项目组成及布置

本工程由光伏阵列区、道路工程区、汇流站区、办公生活区等四部分组成。

- 光伏阵列区

光伏阵列区主要由太阳能光伏板及支架、逆变器及箱变、光伏温室大棚、截洪沟等部分组成。占地面积为223.32hm2，该区原土地利用现状为河滩地，占地类型为水域及水利设施用地，占地性质为永久占地，2014年03月动工，2015年12月完工。

1）光伏板

由于本工程建设规模较大，主体工程以1MWp为一个基本发电单元，共设150个基本发电单元。每20块电池组件组成一串，每40块电池组件组成一面电池板阵，采用固定安装，每个太阳能光伏板功率为9800Wp。

2) 支架及基础

本工程电池组件全部采用固定倾角安装方式。固定安装式太阳能电池板支架采用钢结构形式。

支架布置结合光伏板大小布置，支架间距为2.8m。支架布设平面布置图，建图1.1-2。

图1.1-2光伏组件支架平面布置图

光伏组件支架结构由主梁、次梁、后立柱等构成。侧立面结构形式为三角形，按倾斜角度38°设计。支架最低距离地面约0.5m。高度为2.46m(至设计场平标高)，支架侧面图，见图1-1-3。

图1.1-3 光伏组件支架侧面布置图

根据主体工程可行性研究报告，支架基础采用混凝土灌注桩基础，直径0.3m，地下埋深2m，地上0.5m，采用C35混凝土。混凝土中掺入矿物掺合料，保护混凝土中的钢筋。支架基础平面布置图，见图1.1-4；支架基础剖面图，见图1.1-5。

图1.1-4支架基础平面布置图

图1.1-5支架基础剖面布置图

3) 逆变器及箱变

组件布置按1.134MWp的装机容量布置单位光伏方阵，每个光伏方阵汇流后进入1个1MWp的逆变升压单元。150MWp共建设132组1MWp逆变升压单元。本电站每个发电单元设一个逆变器室，内设2台500kW逆变器，室外设箱变一台。逆变器室为一层砖混结构，建筑面积为56.33m2，共132组。外墙为370 厚砖墙，内墙为240 厚砖墙。室内外高差为300mm。地基防腐采用沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层，厚度大于等于500um。

4）光伏温室大棚

光伏温室大棚位于南北分区的中央，占地约24.84hm2，其中农业生产大棚占地13.95hm2，展示大棚10.89hm2。

5）截洪沟

主设考虑场内排水，在项目区的西侧设置一条自南向北的截洪沟，宽约3.50m，南区截洪沟长795m，北区截洪沟长640m，占地0.50hm2。

（2）道路工程区

本项目场地道路主要为光伏道路区连接变电站、办公生活区的运输道路。道路总长24463m，总占地面积9.23hm2，占地性质为永久占地，占用土地主要为河漫滩地，占地类型为水域及水利设施用地。

1）汇流站道路：南北两站新建进变电站道路均为4m宽泥结石路面，厚0.70m。站内沿坡顶新建2.30m高栅栏围墙，入口处10m宽大门。

其中北站道路长57.65m。道路面积为249.49㎡(含6m转弯半径面积)。栅栏围墙，长57.65m。南站道路长45.50m。道路面积为200.90㎡(含6m转弯半径面积)。栅栏围墙，长45.50m。南北变电站道路占地0.045hm2，占用土地主要为河漫滩地，占地类型为水域及水利设施用地，占地性质为永久占地。

2)光伏阵列区内连接道路：南北阵列区区内连接道路主道为6m宽泥结石路面，长6424m，占地38544m2(含6m转弯半径面积)；次道为3m宽碎石路面，长17936m，占地53808m2。南北光伏阵列区内连接道路占地9.185hm2，占用土地主要为河漫滩地，占地类型为水域及水利设施用地，占地性质为永久占地。

（3）汇流站区

汇流站是“信义六安金寨150MWp光伏电站项目”的配套开关站，分为南北两站。占地面积为0.54hm2，其中变电站南站占地0.27hm2，北站占地0.27hm2。原土地利用现状为河滩地，占地类型为水域及水利设施用地，占地性质为永久占地。由于本项目已完工投产，该站区已于2014年8月施工结束。

汇流站北站位于光伏电站站址北区的东南处集体未利用土地界限内，光伏电站北区的主出入口西侧位置，占地面积0.27hm2。汇流站南站位于光伏电站站址南区的东北处集体未利用土地界限内，主出入口西侧位置。占地面积0.27hm2。

本工程汇流站站址50年一遇洪水位为62.5m。站址地面标高为60.10m，低于50年一遇洪水位，需进行垫高处理（垫高约2m）。两处汇流站处土地地貌为均滩涂，地势较为平坦，地表有植被，栗林、桃林等。北站地表标高在59.7~61.17范围内，南站地表标高在60.57~61.39范围内。土石方开挖量为0.80万m3，回填方量为1.10万m3，调入方0.30万m3。

（4）办公生活区

办公生活区位于光伏温室大棚区域的东南角，该区包括运行管理人员的宿舍以及办公楼。占地面积为0.24hm2，占地现状为河漫滩地，占地类型为水域及水利设施用地，占地性质为永久占地。

### 1.1.5施工组织及工期施工总布置

（1）布置原则

根据光伏电站工程投资大、工期紧、建设地点集中等特点，结合工程具体情况，本着充分利用、方便施工的原则进行场地布置，既在形成施工需要的生产能力的同时力求节约用地。施工总平面布置按以下基本原则进行：

1）质量第一、安全至上的原则

光电池组件的安装工程量安装质量要求高，为此，在全部工程实施始终都要贯彻执行质量第一、安全至上的原则。

2）节能环保、创新增效的原则

光伏电站的建设本身就是节约一次能源、保护环境和充分利用可再生能源——太阳能的一项社会实践。但是在光伏电站的建设中，对于具体的工程项目实施，仍然要遵循充分节约能源、切实保护环境的原则。在光电站建成运营后，更能充分显示出开发新能源对人类所创造出的经济效益、社会效益和绿色环保效益。

- 施工区和施工生活区的布置

1) 根据业主介绍，项目基建期施工区和施工生活区结合各分项工程进度安排加以布置，充分利用位于南北区中间的光伏大棚区域的空地，合理交叉使用场地，并尽量压缩堆放搁置时间，力求提高场地利用率。

2）施工场地主要布置在中间光伏大棚区域内。

3）项目区可通过政府负责修建的公用道路，交通便利，无需新建外部道路，场区内运输道路已经形成。

- 施工用电

光伏发电站施工用电负荷100kW，拟采用由光电站附近引接。用架空线引至施工现场。在施工区设一台250kVA的变压器，降压至380V以架空线送至各用电处。

- 施工通信

光电站施工现场的对外通信，拟采用当地电信通信网络上提供3对通信线路的方式，其内部通信采用无线电通信方式解决。施工现场的对外通信，拟采用无线电对讲机通信。

- 施工用水

光电站施工现场生产、生活用水量为160t/d。拟采用现场打井取水。井位选取在施工生活区附近。

- 施工交通运输

1） 对外交通运输方案

本工程设备重量不大，拟定电站的对外交通以公路为主，进站道路进行铺碎石处理，修建成简易道路即可满足运输条件。现场的施工和安装运输道路需重新设计和施工后才能满足施工条件。

2） 进场和场内交通线路的规划和布置

史河流域中游丘陵区，微地貌为主要为丘陵，少量洼地，施工时进行适当场地平整，站内主要道路和进站道路均在场地上老路路基基础上建设(少量新建)，以减少道路基础处理量和对场地原有自然地面条件的扰动。

### 1.1.6 土石方情况

工程共计开挖土石方5.79万m³，填方5.79万m3,从办公生活区调出0.3万m3土方到汇流站区，工程实际土石方平衡情况详见表1.2。

表1.2 工程实际土石方平衡汇总表      单位：万m3

| 工程区域 | 挖方 | 填方 | 调入(万m3) | 调出(万m3) | 借方(万m3) | 弃方(万m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 光伏阵列区 | 2.12 | 2.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路工程区 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汇流站区 | 0.80 | 1.10 | 0.30 | 办公生活区 |  |  |  |  |  |  |
| 办公生活区 | 0.53 | 0.23 |  |  | 0.30 | 汇流站区 |  |  |  |  |
| 合计 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中土方量均为自然方。

### 1.1.7 征占地情况

本工程实际总占地233.33hm2，全部为永久占地和工程扰动区域，占地类型涉及工矿仓储用地和水域及水利设施用地等。工程实际占地情况详见表1.3。

表1.3 工程实际占地类型、性质及面积表            单位：hm2

| 项目分区 | 占地类型 | 小计 | 占地性质 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 水域及水利设施用地 | 工矿仓储用地 |  | 永久占地 | 临时占地 |
| 光伏场区 | 223.32 |  | 223.32 | 223.32 |  |
| 汇流站区 |  | 0.54 | 0.54 | 0.54 |  |
| 道路工程区 | 9.23 |  | 9.23 | 9.23 |  |
| 办公生活区 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |
| 合计 | 232.55 | 0.78 | 233.33 | 233.33 |  |

### 1.1.8 移民安置和专项设施改（迁）建

1）移民安置情况及专项设施改（迁）建情况

根据主体工程设计及现场勘查，本项目无拆迁安置及改迁工程。

2）占用水系及排灌设施情况

根据现场勘察未发现工程未占用水系，未影响到相关集电线路及农业灌排设施等问题。

## 1.2 项目区概况

### 1.2.1 自然条件

拟建项目地块位于大别山北麓史河流域中游丘陵区，微地貌为河漫滩和少量一级阶地，地势开阔，略有起伏，整体北高南低，占地面积约7.6km×0.5km，地面高程59.00~63.00m之间（1985国家高程基准）。

项目区位于江淮之间暖温带向亚热带的过渡气候区，属亚热带湿润季风气候，季风明显，四季分明，气候温和，雨量适中，春温多变，秋高气爽，梅雨显著，夏雨集中。主导风向N,年平均气温约15.5℃，历年日极端最低气温为-13.9 ℃ ，极端最高气温为 41.6 ℃ ，全年≥10℃积温为4972℃。年平均日照时数约2163.3 h，年平均水面蒸发量930mm左右，年平均无霜期为213d。最大积雪深度15cm，最大冻土深度30cm。多年平均风速2.7m/s，历年最大风速22.0 m/s，主导风向为NE。

根据资料统计，流域年平均降雨量1379.8mm左右，10年一遇最大24h降雨量为166mm，年最大降雨量1782mm（1975年），年最小降雨量733.8mm（1966年）。降雨年际年内分配不均，汛期（6～9月）降雨一般占全年的60%以上。

### 1.2.2 水土流失及防治情况

项目建设区所属土壤侵蚀类型为北方土石山区，土壤侵蚀强度为轻度流失，水土流失形式以水力侵蚀为主，表现形式主要为面蚀，容许土壤流失量为200t/km2.a。项目区位于桐柏山大别山预防保护区，属于国家级水土流失重点预防保护区，容易发生滑坡、崩塌、泥石流。

# 2 水土保持方案和设计情况

## 2.1 主体工程设计

2014年3月，安信义新能源管理有限公司委托中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司编制完成了《信义六安金寨150MWp光伏电站项目可行性研究报告书》。2014年5月，六安信义新能源管理有限公司委托中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司编制完成了《信义六安金寨150MWp光伏电站项目初步设计》。

## 2.2 水土保持方案

2015年5月，安徽水苑工程设计咨询有限公司编制了《信义六安金寨150MWp光伏电站项目水土保持方案报告书》，2015年8月，安徽省水利厅下发了《关于信义六安金寨150MWp光伏电站项目水土保持方案报告书的批复》（皖水保函〔2015〕962号）。

## 2.3 水土保持方案变更

根据《水利部办公厅关于印发<水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定(试行)>的通知》（办水保〔2016〕65号），本项目不涉及水土保持方案重大变更。

## 2.4 水土保持后续设计

根据工程实际情况，水土保持工程共划分为2个单位工程和4个分部工程，其中防洪排导单位工程包括排水沟、过路涵管、沉砂池3个分部工程，植被建设工程单位工程包括点片状植被1个分部工程。

# 3 水土保持方案实施情况

## 3.1 水土流失防治责任范围

根据已批复的《信义六安金寨150MWp光伏电站项目水土保持方案报告书（报批稿）》，本工程批复水土流失防治责任范围239.46hm2，其中项目建设区233.33hm2，直接影响区6.13hm2。根据实测监测数据及验收组现场复核，本工程水土流失防治责任范围233.33hm2。全部为工程扰动区域。工程水土流失治责任范围实际值与方案设计值对比表见表3.1。

表3.1  工程水土流失防治责任范围实际值与方案设计值对比表

| 序号 | 分区 | 防治责任范围(hm2) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 方案设计值 | 实际值 | 增减情况 |
|  |  | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 |
| 1 | 光伏阵列区 | 229.45 | 223.32 | 6.13 | 223.32 | 223.32 | 0 | -6.13 | 0 | -6.13 |
| 2 | 道路工程区 | 9.23 | 9.23 | 0 | 9.23 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 汇流站区 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 办公生活区 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 239.46 | 233.33 | 6.13 | 233.33 | 233.33 | 0 | -6.13 | 0 | -6.13 |

从上表可以看出，较批复的水土保持方案，工程实际水土流失防治责任范围并无减少，主要原因分析是本工程在项目开工前未编报水土保持方案， 2015年5月建设单位委托安徽水苑工程设计咨询有限公司编制了《信义六安金寨150MWp光伏电站项目水土保持方案报告书》。在编制期间，本项目已完成全部施工内容，故占地面积与批复的水土保持方案一致，且在建设过程中不存在直接影响区。

## 3.2 弃渣场设置

根据《信义六安金寨150MWp光伏电站项目水土保持方案报告书（报批稿）》，工程建设期间不产生弃方，故不设置取弃结合的取（弃）土（渣）场。

通过查阅参建单位施工档案资料及现场复核，工程建设过程中不产生弃方，故不设置取弃结合的取（弃）土（渣）场。

## 3.3 取土场设置

根据《信义六安金寨150MWp光伏电站项目水土保持方案报告书（报批稿）》，工程建设期间办公生活区开挖回填后土方全部调入汇流站区，故不设置取弃结合的取（弃）土（渣）场。

通过查阅参建单位施工档案资料及现场复核，工程建设期间汇流站区从办公生活区调入0.3万m3，故不设置取弃结合的取（弃）土（渣）场。

## 3.4 水土保持措施总体布局

根据已批复的水土保持方案报告书、相关设计文件以及参建单位提供的施工档案资料，并通过实地查勘，本工程在建设过程中实施了土地整治工程、防洪排导工程、植被建设工程和临时防护工程，各项措施有机结合，形成了完整的水土流失防治体系，有效降低了工程建设过程中产生的水土流失。现将工程各防治分区水土保持措施布局介绍如下：

1）光伏阵列区

工程措施：完善光伏阵列区内的排水系统，主设考虑了南北区的西侧排水，本次补充场区自东向西、自南向北的排水沟，末端及转弯处设置沉砂池，过路处埋设过路涵，并与主设考虑的截洪沟相连接，排入场区附近的史河。

植物措施：在光伏板之间裸露区域撒播草籽。

2）道路工程区

植物措施：道路路基边坡两侧撒播草籽。

3）汇流站区

工程措施：在变电站周围两侧修建排水沟。

植物措施：在边坡处裸露区域撒播草籽。

- 办公生活区

工程措施：在场地周边开挖排水沟及沉砂池。

植物措施：在场地裸的地表撒播草籽。

表3.2 工程水土保持措施布局实际与方案设计对照表

| 项目 防治分区 | 防治措施布局 | 变化情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 方案设计布局 | 实际布局 |  |  |
| 光伏阵列区 | 工程措施 | 修建排水沟及沉砂池、过路处埋设过路涵 | 修建排水沟及沉砂池、过路处埋设过路涵 | 无变化 |  |
|  | 植物措施 | 植被恢复 | 植被恢复 | 无变化 |  |
| 道路工程区 | 植物措施 | 植被恢复 | 植被恢复 | 无变化 |  |
| 汇流站区 | 工程措施 | 修建排水沟、过路处埋设过路涵 | 修建排水沟、过路处埋设过路涵 | 无变化 |  |
|  | 植物措施 | 植被恢复 | 植被恢复 | 无变化 |  |
| 办公生活区 | 工程措施 | 修建排水沟 | 修建排水沟 | 无变化 |  |
|  | 植物措施 | 植被恢复 | 植被恢复 | 无变化 |  |

从表3.2可以看出，较批复的水土保持方案报告书，工程实际实施的水土保持措施布局与方案设计基本一致，局部由于主体设计优化，措施体系和布局进行了优化调整，无较大变化。

## 3.5 水土保持设施完成情况

### 3.5.1 工程措施完成情况

通过查阅参建单位施工档案资料和现场复核，工程措施实施时段为2014年3月至2015年12月。现就工程措施实施情况介绍如下：

1）光伏阵列区

根据现场调查，光伏阵列区建设排水沟7224m、过路涵管60m及沉砂池12座。

- 汇流站

根据现场调查，汇流站建设排水沟336m。

3）办公生活区

根据现场调查，办公生活区排水沟建设124m，沉砂池1座。

4）实施工程措施工程量汇总

工程措施工程量汇总如下：排水沟7684m，13个沉砂池，过路涵管60m。本项目工程措施实施情况详见表3.3。

表3.3  工程措施实施情况统计表

| 序号 | 措施类型 防治分区 | 光伏阵列区 | 道路工程区 | 汇流站区 | 办公生活区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水沟(m) | 7224 |  | 336 | 124 | 7684 |
| 2 | 沉砂池(座） | 12 |  |  | 1 | 13 |
| 3 | 过路涵管（m） | 60 |  |  |  | 60 |

### 3.5.2 植物措施完成情况

通过查阅参建单位施工档案资料和现场复核，植物措施实施时段为2014年8月。现就植物措施实施情况介绍如下：

1）光伏阵列区

施工结束后在光伏阵列区栽植灌木紫穗槐，林下撒播狗牙根草籽进行植被绿化。根据光伏阵列板间距1.5m，间距区域栽植灌木紫穗槐8600株，株行距为2m×2m，灌木下撒播草籽。光伏板之间裸露区域撒播草籽，面积70hm2。

2）道路工程区

施工结束后在道路边坡撒播狗牙根草籽，面积0.24hm2。

3）汇流站区

在道路两侧边坡栽植马尾松180株，撒播狗牙根草籽，面积0.12hm2。

4）办公生活区

在办公生活区四周栽植马尾松和紫穗槐，同时对裸露的地表撒播狗牙根草籽。乔木为马尾松180株，栽植株距3m，灌木为紫穗槐160株，株距2m，乔木、灌木行内间植，撒播狗牙根撒播草籽0.16m2。

实施植物措施工程量汇总如下：栽植灌木紫穗槐8760株，撒播狗牙根撒播草籽70.42hm2，栽植马尾松360株。详见表3.4。

表3.4  植物措施实施情况统计表

| 序号 | 措施类型 防治分区 | 光伏阵列区 | 道路工程区 | 汇流站区 | 办公生活区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 撒播狗牙根草籽(hm2) | 70 | 0.24 | 0.12 | 0.16 | 70.42 |
| 2 | 马尾松(株） |  |  | 180 | 180 | 360 |
| 3 | 紫穗槐（株） | 8600 |  |  | 160 | 8760 |

### 3.5.3 水土保持设施实际完成与方案设计对比分析

水土保持设施实施完成情况与方案设计对比变化情况详见表3.5。

表3.5  水土保持设施实际完成与方案设计对比表

| 分区 | 措施分类 | 水土保持措施 | 单位 | 方案设计 | 实际完成 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光伏阵列区 | 工程措施 | 排水沟 | m | 7224 | 7224 | 0 |
|  |  | 沉砂池 | 座 | 12 | 12 | 0 |
|  |  | 过路涵管 | m | 60 | 60 | 0 |
|  | 植物措施 | 撒播狗牙根草籽 | hm2 | 70 | 70 | 0 |
|  |  | 紫穗槐 | 株 | 8600 | 8600 | 0 |
| 道路工程区 | 植物措施 | 撒播狗牙根草籽 | hm2 | 0.24 | 0.24 | 0 |
|  | 工程措施 | 排水沟 | m | 336 | 336 | 0 |
| 汇流站区 | 植物措施 | 撒播狗牙根草籽 | hm2 | 0.12 | 0.12 | 0 |
|  |  | 马尾松 | 株 | 180 | 180 | 0 |
| 办公生活区 | 工程措施 | 排水沟 | m | 124 | 124 | 0 |
|  |  | 沉砂池 | 座 | 1 | 1 | 0 |
|  | 植物措施 | 撒播狗牙根草籽 | hm2 | 0.16 | 0.16 | 0 |
|  |  | 马尾松 | 株 | 180 | 180 | 0 |
|  |  | 紫穗槐 | 株 | 160 | 160 | 0 |

根据表3.5，将实际实施的水土保持设施与方案设计进行对比分析如下：

本项目在开工前未编报水土保持方案，于2015年5月补充水土保持方案，方案编制时项目已接近尾声，当前剩余光伏场区少量光伏板未安装，故措施与方案基本一致。

## 3.6 水土保持投资完成情况

通过查阅施工结算、支付凭证等资料，经统计本工程实际完成水土保持投资719.12万元，其中水土保持工程措施投资338.53万元，植物措施投资67.83万元，独立费用32.76万元，水土保持补偿费280万元。详见表3.6。

表3.6  水土保持设施实际完成投资与批复方案投资对比表

| 项目名称 | 投资（万元） |
| --- | --- |
|  | 方案设计 | 实际完成 | 投资增减 |
|  | 工程量 | 投资 | 工程量 | 投资 |  |
| 第一部分工程措施 |  | 338.53 |  | 338.53 | 0 |
| 1光伏阵列区 |  | 142.25 |  | 142.25 | 0 |
| 排水沟（m） | 7224 | 140.87 | 7224 | 140.87 | 0 |
| 沉砂池（座) | 12 | 1.06 | 12 | 1.06 | 0 |
| 过路涵管（m) | 60 | 0.32 | 60 | 0.32 | 0 |
| 2汇流站区 |  | 6.55 |  | 6.55 | 0 |
| 排水沟（m） | 336 | 6.55 | 336 | 6.55 | 0 |
| 3办公生活区 |  | 4.49 |  | 4.49 | 0 |
| 排水沟（m） | 124 | 4.41 | 124 | 4.41 | 0 |
| 沉砂池（座) | 1 | 0.08 | 1 | 0.08 | 0 |
| 第二部分植物措施 |  | 67.91 |  | 67.83 | -0.08 |
| 1光伏阵列区 |  | 64.13 |  | 64.13 | 0 |
| 狗牙根草籽(hm2) | 70 | 48.11 | 70 | 48.11 | 0 |
| 紫穗槐（株） | 8600 | 16.02 | 8600 | 16.02 | 0 |
| 2道路工程区 |  | 0.17 |  | 0.17 | 0 |
| 狗牙根草籽(hm2) | 0.24 | 0.17 | 0.24 | 0.17 | 0 |
| 3汇流站区 |  | 0.09 |  | 0.09 | 0 |
| 狗牙根草籽(hm2) | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0 |
| 4办公生活区 |  | 3.05 |  | 2.97 | -0.08 |
| 狗牙根草籽(hm2) | 0.16 | 0.05 | 0.16 | 0.05 | 0 |
| 马尾松(株） | 180 | 2.7 | 180 | 2.62 | -0.08 |
| 紫穗槐（株） | 160 | 0.3 | 160 | 0.3 | 0 |
| 第三部分临时措施 |  | 4.03 |  | 0 | -4.03 |
| 其他临时措施 |  | 4.03 |  | 0 | -4.03 |
| 第四部分独立费用 |  | 76.28 |  | 32.76 | -43.52 |
| 1建设管理费 |  | 4.12 |  | 0 | -4.12 |
| 2工程建设监理费 |  | 16.5 |  | 0 | -16.5 |
| 3勘测设计费 |  | 56.666 |  | 20.76 | -1.9 |
| 4水土保持方案编制费 |  | 10 |  | 5 | -5 |
| 5水土保持监测费 |  | 15 |  | 5 | -10 |
| 6水土保持设施竣工验收费 |  | 8 |  | 2 | -6 |
| 一～四部分合计 |  | 486.75 |  | 439.12 | -47.63 |
| 第五部分 基本预备费（3%） |  | 9.03 |  | 0 | -9.03 |
| 第六部分 水土保持补偿费 |  | 280 |  | 280 | 0 |
| 水土保持工程总投资（万元） |  | 775.78 |  | 719.12 | -56.66 |

从表3.5可已看出，本工程水土保持方案批复估算投资775.78万元，较批复投资，水土保持实际总投资减少了56.66万元，其中植物措施投资减少了0.08万元，独立费用投资减少43.52万元，具体原因分析如下：

1）植物措施投资变化原因分析

实际发生的植物措施投资较批复的水土保持方案减少了0.08万元，主要原因为办公生活区栽植的马尾松单价降低了，因而减少了投资。

2）独立费用投资变化原因分析

①建设管理费：投资减少4.12万元，经查阅建设单位档案资料，无水土保持建设管理费支出。

②工程监理费：投资减少16.5万元，通过调查了解，建设单位未单独委托水土保持专项监理，而由主体监理代为执行，费用已纳入主体监理费。

③科研勘测设计费、水土保持监测费及水土保持设施验收费通过竞争性谈判确定，减少投资17.9万元。

3）其他费用投资变化原因分析

①基本预备费：投资减少9.03万元，经查阅建设单位档案资料，无该部分费用支出。

# 4 水土保持工程质量

本项目水土保持工程包括工程措施、植物措施。按照水土保持方案制定的水土保持措施布局，结合工程实际情况，实施了土地整治工程、防洪排导工程、植被建设工程和临时防护工程，这些水土保持措施的实施对工程建设过程中产生的水土流失起到了有效的遏制。

## 4.1 质量管理体系

### 4.1.1 建设单位质量保证体系与管理制度

六安信义新能源管理有限公司始终贯彻“百年大计，质量为本”的方针，以创优良工程为目标，强化质量管理，制定了质量管理办法，落实责任人，确保工程质量得到有效控制。

1）工程招标

工程招标工作由建设单位组织实施，依据招投标管理办法，本着“公开、公平、公正”的原则公开招标。

本工程水土保持设施随主体工程一同招标，由中标单位实施完成。为保证评标的公正性和公平性，从编制标底、抽取评委、组织开标、评标、确定评标结果等每一环节都在相关纪检监察单位监督下进行，整个招投标工作真正做到公开、公平、公正。

2）制定质量管理办法，建立健全质量管理网络

为了确保工程质量，建设单位制订了质量管理实施办法，成立了以项目负责人为组长，各参建单位主要负责人为成员的质量控制领导小组，并设立了专职质量员，对各参建单位的质量保证体系进行检查、督促、落实。并建立了工程质量责任人档案，明确规定建设、设计、监理、施工等单位的负责人对工程质量所负的职责，做到了责任到人。监理、设计、施工单位按要求也建立了各自的质量保证体系，落实了质量责任制。进一步加强对管理人员和职工的质量意识及质量管理知识的教育，建立和完善质量管理的激励机制，积极开展全体建设者共同参与质量管理和合理化建议活动，推行科学质量管理模式，加强事先指导、中间检查、事后控制的三环节管理。

3）切实做好工程质量的全过程控制

①实行工程质量责任制

建设单位主要负责人、项目总监理工程师、项目负责人及其他具体责任人员分别对工程质量负终身的领导责任、直接责任和技术责任，形成质量管理网络。

②建立技术方案审查制度

在招标前期，建设单位组织召开招标设计审查会，施工前，组织召开施工图技术交底、相关苗木标准等专题会议，加强与相关单位的联系与协调，研究解决施工中出现的问题，加强质量控制，切实把质量隐患消灭在萌芽状态。

③切实抓好原材料、半成品等的质量

原材料、半成品等的质量是工程质量的基础，建设单位从源头抓起，对材料、半成品等的质量提出明确要求。在施工单位对进场苗木规格、质量进行自检的基础上，监理单位按照比例进行抽检，不合格的苗木坚决不许进场，严格把好质量控制的第一道关口。

④加大现场检查力度，保证施工质量

工程开工伊始，建设单位组织设计、施工、监理等单位召开了施工联席会议，明确了水土保持工程的质量。并组织人力加强巡查，对实施前、实施中及实施后全程跟踪控制。

### 4.1.2 设计单位质量保证体系与管理制度

项目主体工程由六安信义新能源管理有限公司设计，水土保持方案由安徽水苑工程设计咨询有限公司编制完成。其质量保证体系与措施如下：

1）严格按照国家、有关行业建设法规、技术规程、标准和合同进行设计，为本工程的质量管理和质量监督提供技术支持。

2）建立健全设计质量保证体系，层层落实质量责任制，签定质量责任书，并报建设单位核备。加强设计过程质量控制，按规定履行设计文件及施工图纸的审核、会签批准制度，确保设计成果的正确性。

3）严格履行施工图设计合同，按批准的供图计划及工程进度要求提供合格的设计文件和施工图纸。

4）对施工过程中参建各方发现并提出的设计问题及时进行检查和处理，对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案。

5）在各阶段验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评价。

6）设计单位应按设计监理需要，提出必要的技术资料，项目设计大纲等，并对资料的准确性负责。

### 4.1.3 监理单位质量保证体系与管理制度

1）施工图纸（或通知单）及施工方案（或措施）的审查

①经审查下发的设计施工图或通知单为工程施工图，是施工单位组织施工与验收计价的设计依据。

②审查施工单位的施工方案或措施计划。包括施工布置、人力、设备资源配置、施工工艺、安全、质量、文明施工保证措施等内容，满足设计质量标准。

③砼配合比，经报批后用于施工。

④砼各种原材料按重量称量。

2）原材料及中间产品质量控制

①进场原材料必须满足合同规定的质量标准。本项目进场用于施工的原材料全部合格。

②对施工单位进场原材料、砼拌和、砼试件按批量、批次检验，监理进行认证和抽检，按比例进行平行检测。

水泥：每批水泥须有出厂合格证和相应的材质检测报告，施工单位按规定取样复检，并将复检结果连同出厂合格证明报监理核验，合格后可用于工程。

钢筋：每批材料须有出厂合格证和相应的材质证明，抗拉强度、冷弯等各项指标均应符合国标。

砂石骨料：材料进场使用前施工单位应填写原材料报验单，附产地合格证明报监理项目部审批。经抽检取样送有资质的单位检验合格后方可使用。

苗木：进场苗木品种、规格现场监理按规定和设计要求进行抽检，如外地购进苗须有当地检疫合格证明。

草籽：一级种，播种前应进行发芽试验，发芽率95%以上。

3）苗木、草种质量控制

按水土保持植物措施要求，为保证苗木、草坪成活率，监理工程师在施工中主要监控以下内容：

①苗木在起苗、装车运输过程中，要求施工单位采取湿草帘遮盖，防风吹日晒等恶劣气候对苗木造成损害，不能当日栽植的必须进行假植和树木根部保湿，装卸车时要轻拿轻放防止损伤苗木。

②树木栽植前检查植树穴的大小及深度应符合设计要求，灌木植树穴规格按设计图纸施工。

③植树前对苗木根系修剪，将劈裂根、病虫根、过长根剪除，对乔木树冠进行修剪应保持原有树型，适当修剪以减少树木对水分散失，枯枝、病害枝剪除，剪口平滑无劈裂，枝条短截留外芽，剪口应距芽以上1cm；修剪直径2cm大枝，切口应削平涂防腐剂。

④穴槽要求直上直下挖成桶形，撒生根粉、施肥（有机肥或化肥）栽树时回填表土。

⑤栽植裸根树木时，应将穴底填半圆形土堆，放入树木填土三分之一时轻提树干使根系舒展，并充分接触土壤，随填土随分层踏实；栽带土球苗木时，将不易腐烂的包装物去掉，穴底土踏实才能将树木放入穴内填土踏实。

⑥树木栽植完当日应浇透第一遍水，以后视情况及时补水。树木倾斜及时扶正固定。

⑦色带种植前在回覆表土，按要求精细整地、施肥后播种。

4）分部工程开工前质量控制工作

①项目监理工程师编制、完善监理实施细则，经总监批准贯彻执行。

②签发设计文件、监理站对施工图进行审查，及时发现、纠正施工图纸中缺陷、差错。如施工图与现场实际和合同技术条款存在较大偏差，及时报告建设单位协调解决。

③组织设计技术交底，并解答施工单位提出问题。

④复核施工单位测量放线成果，检查施工单位报送的测量成果检验单，必要时监理复测确认。

5）施工过程质量控制

坚持事前、事中控制为主、事后控制为辅的原则，防患于未然，这是保证质量的基础。

①严格检查开工前的施工准备情况（包括原材料、设备到位和人员资源配置、施工场地、测量试验及技术准备）是否满足施工需要。砼施工首开仓面须经建设单位、监理、设计、施工单位联合检查合格开具开仓证方能浇筑，此后各仓由现场监理检查合格后开具开仓证。

②以验收标准为依据，督促施工单位及时进行自检、自评，单位工程（或工序）必须达到合格及其以上标准。未经监理检查或经检查不合格的工序，不得转入下一工序的施工。

③监理对施工单位的工程质量评定结果进行复核并签证。检验批质量评定完成后由监理工程师复核签认。

④施工单位的工程质量资料必须真实、准确、完整，是本项目施工期和运行期的重要技术资料，应具备较好的对应性和可追溯性。经监理审查通过后方可进行工程验收。

⑤监理工程师必须坚守工作岗位，认真详细做好监理日志记录内容，并归档管理。

### 4.1.4 施工单位质量保证体系与管理制度

1）质量目标

质量第一、信誉至上是企业的宗旨，质量是企业的生命。质量方针是满足建设单位要求为宗旨，实现质量承诺原则，领先行业标准为目标，要求单位工程一次检查合格率100%。

2）质量保证体系

队伍进场后成立以项目经理和总工为核心的全面质量管理领导小组，建立严格的质量责任制，与经济杠杆挂钩，加强对工程质量的全面管理，确保以员工自检、互检、交接检相结合的制度，每道工序完成转入下一道工序之前，确保工序质量合格，从而达到整体工程质量合格。

3）质量保证措施

①现场材料控制：为确保工程质量，对原材料必须进行验证，未经验证的材料不能投入现场使用，钢材料、水泥等材料必须有三证，且按技术规范规定试验合格后才能使用。

②选择有经验的施工队伍：施工单位在多年的施工中，积累了丰富的施工经验，培养了一批能打硬仗的施工队伍，对质量控制有严格的保证。

③建立各项制度和施工要求：材料从源头控制，建立材料进场自检制度、工程质量处理办法、工程各项质量指标规范要求、进度控制等办法。

④建立健全安全保证体系：为保障施工生产人员安全，预防事故发生，项目部贯彻执行“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则。

## 4.2 各防治分区水土保持工程质量评定

### 4.2.1 项目划分及结果

通过查阅了与水土保持工程有关的分部分项工程验收报告、施工档案、监理档案及建设单位的自查初验等资料，项目建设过程中根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）及主体工程相关规程规范，结合本项目的特点将项目实施的水土保持工程划分为2个单位工程，4个分部工程，166个单元工程。项目划分详见表4.1。

表4.1  各防治分区水土保持工程项目划分表

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程（个） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 光伏阵列区 | 汇流站区 | 道路工程区 | 办公生活区 | 划分方法 |
| 防洪排导工程 | 排水沟 | 79 | 73 | 4 |  | 2 | 按长度100m作为一个单元工程 |
|  | 沉砂池 | 13 | 12 |  |  | 1 | 按个数作为一个单元工程 |
|  | 过路涵 | 1 | 1 |  |  |  | 按长度100m作为一个单元工程 |
| 植被建设工程 | 点片状植被 | 73 | 70 | 1 | 1 | 1 | 按面积1hm2作为一个单元工程 |
| 合计 | 166 | 156 | 5 | 1 | 4 |  |

### 4.2.2 工程质量评定

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）结合主体工程相关规程规范，建设单位组织参建单位对水土保持工程进行了联合验收，166个单元工程全部合格，4个分部工程和2个单位工程全部符合设计的质量要求，项目总体质量达到了设计要求。质量评定结果详见表4.2。

表4.2  水土保持工程质量评定结果统计表

| 序号 | 单位工程 | 分部工程 | 质量情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单元工程数 | 合格数量 | 分部工程质量等级 | 单位工程质量等级 | 工程质量等级 |
| 1 | 防洪排导工程 | 排水沟 | 79 | 79 | 合格 | 合格 | 合格 |
|  |  | 沉砂池 | 13 | 13 | 合格 |  |  |
|  |  | 过路涵 | 1 | 1 | 合格 |  |  |
| 2 | 植被建设工程 | 点片状植被 | 73 | 73 | 合格 | 合格 |  |

## 4.3 弃渣场稳定性评估

本工程建设过程中不产生的弃方，无需设置取弃结合的取土坑，因此不涉及弃渣场稳定性评估。

## 4.4 总体质量评价

在工程建设过程中，建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等参建单位都建立了完善的质量保证体系和管理制度，使得工程质量得到了有效保证。

本工程实施的工程措施结构尺寸符合设计要求，外形整齐，经初步运行，效果良好，工程措施质量合格；树种选择比较合适，造林季节及技术措施得当，管理措施落实，成活率和保存率高，对照质量标准，植物措施质量合格；项目水土保持工程的质量检验资料基本齐全，联合验收小组对水土保持工程质量的验收结论为合格，项目总体质量达到了设计要求。

# 5 项目初期运行及水土保持效果

## 5.1 初期运行情况

从目前运行情况看，工程各项水土保持措施布局合理，保存较完好，运行正常。工程措施基本满足设计要求；植物措施正在发挥蓄水保土作用，随着植被盖度的提高，措施作用愈来愈明显。所有这些工程措施的安全稳定运行和植物措施的良好生长，起到了防治水土流失的作用，有效维护了项目建设区域的生态环境。

## 5.2 水土保持效果

本工程于2014年3月开工，至2015年12月全部完工，根据水土保持监测成果和现场复核，并结合工程建设前后遥感影像资料，工程建设扰动地表面积为233.33hm2，工程建设对所涉及的区域分别采取相应的水土流失治理措施，本工程建设区水土保持措施防治面积主要包括表土剥离、表土回覆、土地整治、排水沟等工程措施和植物措施面积，方案实施后可治理水土流失面积124.08hm2，水土保持措施面积124.47hm2，植被恢复面积70.52hm2，见表5.1。

表5.1  工程试运行期各防治分区实施的水土保持措施面积一览表

| 序号 | 防治分区 | 水土保持措施面积（hm2） | 造成水土流失面积(hm2) | 建筑占压及硬化面积(hm2) | 扰动地表面积(hm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程措施 | 植物措施 | 合计 |  |  |  |
| 1 | 光伏阵列区 | 53.32 | 70 | 123.32 | 123.69 | 99.63 | 223.32 |
| 2 | 汇流站区 | 0.22 | 0.12 | 0.34 | 0.35 | 0.19 | 0.54 |
| 3 | 道路工程区 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 8.99 | 9.23 |
| 4 | 办公生活区 | 0.02 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.05 | 0.24 |
| 小计 | 53.56 | 70.52 | 124.08 | 124.47 | 108.86 | 233.33 |

### 5.2.1水土流失治理度

根据水土保持监测成果和现场复核，本工程水土流失治理达标面积124.08hm2，其中包括植物措施面积70.52hm2；水土流失治理面积为124.47m2，水土流失总治理度为99.69%，高于方案批复目标值97%。

### 5.2.2 土壤流失控制比

根据水土保持监测成果和复核调查，本项目试运行期平均土壤侵蚀模数为180t/(km2·a)，均低于容许土壤流失量200t/(km2·a)，土壤流失控制比达到1.1，高于方案批复目标值1.0。

### 5.2.3 渣土防护率

根据水土保持监测成果和现场复核，本工程本项目无永久弃渣，临时堆土主要为办公生活区土方开挖、土地平整及剥离表土，合计为0.3 万m3，由于部分土方临时堆存时间较长，调运运输过程中会产生一定量的流失，通过现场调查了解，实际拦挡0.31万m3，本项目渣土防护率96.77%，高于方案批复目标值95%。

### 5.2.4 表土保护率

根据水土保持监测成果和复核调查，工程建设期间可剥离的表土量为1.1万m3，通过现场调查了解，工程建设期间保护的表土量为1.13万m3，得出本工程表土保护率为97.34%，高于方案批复的目标值87%。

### 5.2.5 林草植被恢复率

根据水土保持监测成果和现场复核，本工程林草植被恢复面积为70hm2，可恢复植被面积为70.52hm2，林草植被恢复率99.26%，高于方案批复目标值99%。

### 5.2.6 林草覆盖率

根据水土保持监测成果和现场复核，本工程林草植被面积为70hm2，由于光伏区位于水面，无林草措施，故项目建设区面积233.33hm2，林草覆盖率为30%，高于方案批复目标值27%。

### 5.2.7 水土保持效果达标情况

试运行期，本项目水土流失防治标准六项指标值达标情况如5.2所示。

表5.2  试运行期六项指标达标情况表

| 评估指标 | 目标值 | 评 估 依 据 | 单位 | 数量 | 监测值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水土流失总治理度(%) | 97 | 水土流失治理达标面积 | hm2 | 124.08 | 99.69 | 达标 |
|  |  | 水土流失面积 | hm2 | 124.47 |  |  |
| 土壤流失控制比 | 1 | 容许土壤流失量 | t/km2·a | 200 | 1.1 | 达标 |
|  |  | 年平均土壤流失量 | t/km2·a | 180 |  |  |
| 渣土防护率 | 95 | 实际拦挡的永久弃渣、临时堆土数量 | 万m3 | 0.3 | 96.77 | 达标 |
|  |  | 永久弃渣、临时堆土数量 | 万m3 | 0.31 |  |  |
| 表土保护率(%) | 87 | 保护的表土数量 | 万m3 | 1.1 | 97.34 | 达标 |
|  |  | 可剥离的表土数量 | 万m3 | 1.13 |  |  |
| 林草植被恢复率(%) | 99 | 植被恢复面积 | hm2 | 70 | 99.26 | 达标 |
|  |  | 可恢复林草植被面积 | hm2 | 70.52 |  |  |
| 林草覆盖率(%) | 22 | 植被恢复面积 | hm2 | 70 | 30 | 达标 |
|  |  | 项目建设区面积 | hm2 | 233.33 |  |  |

综上，试运行期，工程水土流失防治六项指标值均达到方案批复目标值。

## 5.3 公众满意程度

本工程的建设，对促进当地经济快速发展起到了较大的作用，但工程建设不可避免地对所在区域及附近的生态环境产生了一定的影响。为了解工程建设期及运行期受影响区域居民意见和要求，弥补水土保持工程在设计、建设过程中的不足，进一步改进和完善该工程水土保持工作，在项目建设区周边进行了公众意见调查。本次公众意见调查主要采取问卷抽样调查，主要是调查单一人员的意见，被调查对象按给定的表格选择答案填写，抽样调查人数为20人。被调查人员的基本情况见表5.3，公众意见调查结果见表5.4。

表5-3  被调查人员基本情况统计表

| 性别 | 年龄（岁） | 学历 | 职业 | 居住地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 男性 | 女性 | 20~35 | 35~50 | 50~65 | 高中及以下 | 大专及以上 | 工人 | 农民 | 教师 | 医生 | 公务员 | 商人 |  |
| 11人 | 9人 | 6人 | 10人 | 4人 | 14人 | 6人 | 5人 | 6人 | 2人 | 2人 | 2人 | 3人 | 金寨县 |

表5.4  公众意见调查结果统计表

| 调查内容 | 观点 | 人员数量（人） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程建设对当地经济发展的影响 | 促进 | 18 | 90 |
|  | 未促进 | 0 | 0 |
|  | 不了解 | 2 | 10 |
| 施工期间对周边环境的水土流失影响 | 无影响或影响较小 | 17 | 85 |
|  | 影响较大 | 0 | 0 |
|  | 不了解 | 3 | 15 |
| 施工期间弃土弃渣管理情况 | 较好 | 16 | 80 |
|  | 一般 | 3 | 15 |
|  | 较差 | 0 | 0 |
|  | 不了解 | 1 | 5 |
| 项目建设区林草植被恢复情况 | 较好 | 19 | 95 |
|  | 一般 | 1 | 5 |
|  | 较差 | 0 | 0 |
|  | 不了解 | 0 | 0 |
| 项目建设后扰动土地恢复情况 | 较好 | 16 | 80 |
|  | 一般 | 2 | 10 |
|  | 较差 | 0 | 0 |
|  | 不了解 | 2 | 10 |

公众参与调查结果表明，本工程所在地区周边居民对修建该工程总体上是赞同的，90%的被调查对象认为工程的建设促进了当地经济的发展。工程在施工过程中采取了有效的防护措施，85%的被调查对象认为适时的防护措施使得因工程施工造成的水土流失的影响程度减至最小。80%的被调查对象认为工程建设期间，施工队伍规范施工，无乱弃乱堆现象。95%的被调查对象认为项目防治责任范围内的林草措施得到了极大的恢复，生态环境得到了保护。80%的被调查对象认为工程对扰动的土地恢复得较好。

# 6 水土保持管理

## 6.1 组织领导

根据《中华人民共和国水土保持法》、《安徽省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》以及水利部、国家计委、国家环保局联合发布的《开发建设项目水土保持方案管理办法》等法律、法规要求，为全面落实水土保持方案，满足水土保持工程“三同时”要求，实现保护主体工程安全运行、治理项目防治责任范围内水土流失、保护主体工程周边生态环境等目标，建设单位在组织领导、技术力量和资金保障等方面给予充分的重视和积极落实。

在工程建设期间，建设单位将水土保持工作纳入主体工程统一管理，建立了以项目法人为水土保持第一责任人的防治责任体系，具体由工程股负责，明确责任部门和责任人。在水土保持措施实施过程中，各参建单位认真组织落实，优质、高效地完成了各项水土保持工作目标。

## 6.2 规章制度

建设单位在工程建设过程中，全面实行了项目法人责任制、招投标制和工程监理制，建立建全了“项目法人全面负责、设计单位规划设计、监理单位现场控制、施工单位具体落实、上级主管单位及政府部门监督检查”的建设管理体系。水土保持工程的建设与管理亦纳入了整个建设管理体系。

为加强工程质量管理，提高工程施工质量，六安信义新能源管理有限公司在水土保持工程建设过程中建立健全了各项规章制度，并将水土保持工作纳入主体工程的管理中，制定了一系列质量管理制度，主要包括：《工程质量验收制度》、《工程质量管理制度》、《安全质量目标》、《质量处罚制度》等。

监理单位实行总监理工程师负责制，由总监理工程师行使建设监理合同中规定的监理职责，制定了一系列管理制度，主要有《工程监理管理办法》《合同管理控制程序》、《进度控制程序》、《质量控制程序》、《投资控制程序》和《信息管理控制程序》等基本制度，并在此基础上建立了工程质量责任制、现场监理跟班制，质量情况报告制、质量例会制和质量奖惩制。

施工单位建立了以项目经理为组长、总工程师为副组长的质量保证体系，设有专职质量检测机构和质检人员，执行工序质量“三控制”，把质量目标责任分解到各个有关部门，严格按照施工图纸和技术标准、施工工艺、施工承包合同要求组织施工，接受监理工程师的监督，对工程施工质量负责。

以上规章制度的建设和实施，为保证水土保持工程的顺利开展和质量管理奠定了坚实的基础。

## 6.3 建设管理

### 6.3.1 招投标管理

六安信义新能源管理有限公司在水土保持工程建设上严格执行招投标制度，本着公开、公正、公平和诚实信用的原则，依据《中华人民共和国招投标法》，制定了详尽的《招投标管理办法》（以下简称“办法”）。招投标程序流程见图6-1。

“办法”规定，由物资管理部负责招标活动的管理工作。“办法”对招标范围、投标人资格、招标方式、招标管理程序、招标监督管理等进行了明确而完整的规定。对于有关水土保持工程项目，在招标范围内的都严格按照“办法”的要求进行公开招标。

图6-1 招投标程序流程图

### 6.3.2 合同管理

六安信义新能源管理有限公司在工程建设过程中为规范合同的管理，防范与控制合同风险，做到管理有规章，签约有约束，履行有检查，维护公司的合法权益，特制定了《工程合同管理办法》。

《工程合同管理办法》对合同的职责分工，合同的签订与履行、合同的变更、解除和终止，合同的纠纷处理，合同管理的检查与考核，合同文档的资料管理等都逐一作了详尽的规定。

## 6.4 水土保持监测

项目开工时建设单位未委托水土保持监测单位开展水土保持监测工作，后根据《关于信义六安金寨150MWp光伏电站项目水土保持设施自主验收及报备的通知》要求，六安信义新能源管理有限公司于2015年8月委托合肥泽泉环保科技有限公司承担了“信义六安金寨150MWp光伏电站项目水土保持监测”工作。

接受委托后，监测单位及时进场开展实地踏勘，并收集了项目建设的相关资料，并开展野外监测现场调查收集资料和地面观测工作，收集整理了项目建设期涉及工程水土流失因子、防治责任范围及扰动面积、水土流失及其危害、水土保持措施及其防治效果等方面的资料。

监测单位实施的监测内容、方法和频次基本符合《水利部办公厅关于印发<生产建设项目水土保持监测规程（试行）>的通知》（办水保﹝2015﹞139号）规程要求，通过调查法及类比法等方法调查了工程施工期间产生的土壤流失量，监测报告中通过调查所得土壤流失量基本能够反映本项目监测时段内的土壤流失情况，监测数据经分析计算后基本符合实际情况。

监测单位在查阅有关资料的基础上，结合实地踏勘，经分析整理相关监测数据资料，编写完成了本项目的水土保持监测总结报告。报告中土壤侵蚀模数和六项指标计算及分析基本正确，为本次验收提供了的重要依据。

## 6.5 水土保持监理

本工程水土保持监理工作纳入主体工程监理由安徽能建工程管理咨询有限公司负责实施。

承担监理任务后，安徽能建工程管理咨询有限公司于2014年3月进场开展工作，直至完成项目的水土保持监理工作。期间，监理单位在项目实施现场设立了信义六安金寨150MWp光伏电站项目监理站，代表监理公司全面负责工程建设中的日常监理事务，履行监理单位的全部职责。监理项目部配备总监理工程师1名，水土保持专业监理工程师1名，专业监理员2名。

监理人员按照合同要求对本项目水土保持从质量、进度、投资、安全等各方面进行控制，总监理工程师主持编写了具有可操作性的《监理规划》、《监理实施细则》等指导性监理技术文件；制定了《监理人员守则》、《监理主要工作制度》和具体的监理工作程序，完善了监理机构控制体系，采用巡视检验与关键工序、部位和重要单元工程旁站监理相结合的方法对水土保持工程实施监理，采用跟踪检测与平行检测相结合的方法控制工程建设所需原材料和构配件的质量。

1）质量控制方面

首先，监理单位对承包商的施工队伍及人员的质量进行控制，检查施工设备的数量和性能，严格审核施工组织设计，对施工方案、方法和工艺进行控制，通过这些方面的事前控制，为确保施工质量奠定坚实基础。

其次，监理单位在施工过程中进行动态控制，严格执行合同规定的相关规程、规范及设计技术要求，强化管理、从严控制，将事中控制作为主要控制段加以实施。监理人员以巡视检查、联合检测、指示性文件等方式，开展以质量控制为中心的施工监理。

最后，通过事后控制，确保土地整治的质量；控制绿化工程成活率、保存率以及日常管护，对于成活率和保存率达不到规范要求的及时予以补植，以确保植物防护的效果。

2）进度控制方面

在施工准备阶段，监理单位对承包人的总进度计划与合同进行比较审核，对其人员、施工方法与环境等进行审查，同时现场核实进场人员、设备进场情况。

在施工过程中，监理单位对进度控制情况进行检查、督促与落实。

3）投资控制方面

监理单位坚持“承包合同为依据，单元工程为基础，工程质量作保证，计量核实为手段”的原则，对超出设计和因设计变更而发生的工程量和费用，本着“尊重事实，合理计量”的原则严格审查、复测、确认、上报。

4）合同管理方面

监理单位按照《监理合同》和《施工合同》，督促检查施工单位严格执行《施工合同》、工程施工规范和有关规程，审查施工单位的施工组织设计和施工进度计划，提出一系列改进意见。施工过程中，监理单位对承包人的投资、进度、质量等合同目标执行情况进行督促、检查，并向建设单位及时汇报。

5）信息管理方面

监理单位及时向施工单位传达建设单位的要求，同时向建设单位报告施工单位遇到的困难和合理要求，使参建各方相互沟通、相互理解、密切配合。

在施工过程中，监理单位加强文件、资料管理，对各种文件资料进行及时地收集、整理和分类、归档。

6）组织协调方面

施工过程中，全体监理人员努力提高、掌握与运用现场协调能力，及时发现与解决了施工过程中各方应承担的责任和义务之间的争议。

7）安全管理方面

工程开工前，监理单位要求项目部成立文明施工与安全生产领导小组，以加强对文明施工与安全生产的领导。领导小组根据国家有关安全法令结合工程实际情况制定了安全生产与文明施工的方针及目标，围绕方针、目标制定了一系列的安全保证措施及文明施工措施。施工中，检查安全措施落实情况，对安全、文明措施落实不到位的不允许施工，并按有关制度进行处罚。施工现场做到安全有序，悬挂安全警示标牌，施工现场、危险地段，设立醒目的警示标志，并派专人看管、协调、指挥。有效地消除了安全隐患，保证了工程的顺利进行，没有发生任何安全事故。文明施工从文明教育入手，提高员工的文明、环保意识，与当地群众和睦相处，施工道路经常洒水、清扫，尽量降低噪声污染，生活垃圾的排放按指定地点排放，及时掩埋。

## 6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况

工程建设过程中，建设单位六安信义新能源管理有限公司非常重视水土保持工作，积极主动与水行政主管部门沟通联系，得到了各级水行政主管部门的重视，并按批复的水土保持方案、后续设计和各级水行政主管部门的要求完成了各项水土保持措施。

## 6.7 水土保持补偿费缴纳情况

2015年8月，安徽省水利厅下发了《关于信义六安金寨150MWp光伏电站项目水土保持方案报告书的批复》（皖水保函[2015]962号）批复了本工程水土保持方案报告书，批复水土保持补偿费280万元。六安信义新能源管理有限公司已经依法缴纳了本项目的水土保持补偿费280万元。

## 6.8 水土保持设施管理维护

信义六安金寨150MWp光伏电站项目在施工及试运行期间，建设单位根据法律法规和有关文件的规定，结合项目《水土保持方案》及批复文件，制定了相应的规章制度、工程维修管理养护办法、植被抚育和管理办法、档案管理办法。安排专人定期不定期对现场进行巡视，如发现运行问题及时反馈相关单位予以解决，确保管辖范围内水土保持工程的正常使用和运行，以最大限度地发挥水土保持工程的效益。具体管理措施如下：

1）档案管理

由专人负责水土保持工作的档案管理工作。对各种资料、文本，包括水土保持方案及批复、初设文件及批复，专项设计、施工资料、监理资料等其它基础资料，以及运行管护过程中的相关记录文件和总结材料，均进行了归档保存与管理。

2）巡查纪录

①由专人负责对各项水土保持设施进行定期、不定期巡查，巡查内容包括各项工程措施的完好程度和运行情况、各防治分区植物措施成活及生长状况，并做好巡查记录，记录与水土保持工作有关的事项。发现特殊情况及时上报处理。

②定期对水土保持设施运行情况进行总结，以便吸取经验和教训，并将总结资料作为档案文件予以保存。

3）及时维修

①如发现工程设施遭到破坏，及时进行维护、加固和改造，以确保工程安全，防治水土流失。

②对于未成活的苗木及植被覆盖率低的场地，及时进行补植，加强抚育管理。

整体来看，项目实施的水土保持工程安全稳定、运行正常，有关水土保持设施的管理责任落实到位，维护措施切实可行，维护责任落实到人，充分体现和发挥了建设期的各项措施作用，保证了各项水土保持设施初步运行良好，并取得了较好的水土保持效果。

# 7 结论

## 7.1 结论

六安信义新能源管理有限公司在主体工程施工的同时，实施了环境治理与水土保持措施。按照国家和省有关水土保持法律、法规的规定，编报了水土保持方案，并按照批复意见在后续设计及工程建设中给予落实。工程实施期间，由工程股具体负责水土保持工作，并制定了有关管理规定和处罚措施，明确了建设过程中施工单位的水土保持职责。组织开展水土保持监测，加强施工监理，强化设计，使水土保持工程设计随主体工程的设计优化而不断优化，使水土保持工程基本按照设计落实。

本工程水土保持方案实施情况如下：

1）水土流失防治责任范围为总占地233.33hm2，全部为永久占地和工程扰动区域。

2）水土保持工程共划分为2个单位工程，4个分部工程，166个单元工程。经建设单位组织的联合验收，166个单元工程全部合格，4个分部工程和2个单位工程全部符合设计的质量要求，项目总体质量达到了设计要求。

3）工程完成的水土保持措施主要包括工程措施、植物措施。

工程措施：排水沟7684m，13个沉砂池，过路涵管60m；

植物措施：栽植灌木紫穗槐8760株，撒播狗牙根撒播草籽70.42hm2，栽植马尾松360株。

4）实际完成水土保持投资719.12万元，其中水土保持工程措施投资338.53万元，植物措施投资67.83万元，独立费用32.76万元，水土保持补偿费280万元。较批复投资，水土保持实际总投资减少了56.66万元。

5）项目方案实施后可治理水土流失面积124.08hm2，水土保持措施面积124.47hm2，植被恢复面积70.52hm2，水土保持验收六项指标全部达标，其中水土流失总治理度99.69%，土壤流失控制比1.1，渣土防护率96.77%，表土保护率97.34%，林草植被恢复率99.26%，林草覆盖率30%。

通过询问、调阅技术档案、现场考察、抽查和调查，经认真讨论分析，认为本工程批复水土保持方案基本得到了贯彻实施，各项水土保持工程顺利完成，防治责任范围区内的各类开挖堆垫面、临时堆土及施工道路等得到了及时有效的治理，施工过程中的水土流失得到了有效控制。水土保持设施发挥了良好的保持水土、改善生态环境的作用。

总之，信义六安金寨150MWp光伏电站项目符合国家水土保持法律法规及规程规范和技术标准的有关规定和要求；各项工程安全可靠、质量合格，总体工程质量合格；水土流失防治指标全部达到了水土保持方案批复的防治目标，同时也达到了《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）建设生产类项目二级防治标准的要求；因此，可以组织水土保持设施竣工验收。

## 7.2 遗留问题安排

建设单位在项目建设过程中开展了大量的水土保持防治工作，基本完成了方案批复的水土流失防治任务，但由于项所在区域降水丰沛，需要进一步加强对已建水土保持设施的管理和维护，加强对已实施植物措施的抚育和养护，保障各项措施长效、稳定地发挥水土保持作用。

# 8 附件及附图

## 8.1 附件

1）项目建设及水土保持建设大事记；

2）项目备案表；

3）水土保持方案批复文件；

4）水土保持补偿费收据；

5）分部工程和单位工程验收签证资料。

## 8.2 附图

1）工程总平面布置图。

2）项目水土流失防治责任范围及水土保持措施总体布置图。

3）项目建设前后遥感影像图。

# Text boxes

项目区位置

资格预审

编制招标文件

招标申请

发出招标邀请函

发售招标文件

勘察现场

答疑

投标文件的编制与递交

开标

评标

投标文件澄清

编写评标报告

批准预中标单位

发出预中标通知书

合同谈判

合同签订