## 指标表
六安市2020年农村饮水安全巩固提升工程绩效评价指标自评表
序号 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 评分标准 | 评价依据 | 自评得分
1 | 投入 （17分） | 项目立项 （13分） | 目标考核 | 2 | 将农村饮水安全工程纳入市级政府目标考核体系，得2分；未纳入，得0分。 | 市级政府（含政府办，下同）及相关部门文件 | 2
2 |  |  | 责任书签订 | 2 | 市政府与县级政府签订目标任务责任书，得2分。 按达到要求的县所占比例计分。 | 1、市政府与县级政府签订的民生工程目标责任书； 2、2019年还需提供县级农村饮水安全管理“三个责任”落实情况 | 2
3 |  |  | 制度建设 | 4 | （1）市级、县级政府分别出台农村饮水安全工程建设、运行管理办法。市级出台，各得0.25分；县级出台，各得0.5分，按达到要求的县所占比例计分。 （2）市级、县级政府分别制定贯彻落实《省政府办公厅关于加强农村饮水安全工程长效机制建设的指导意见》实施方案。市级出台，得0.5分；县级出台，得2分，按达到要求的县所占比例计分。 | 市政府、县级政府有关文件 | 4
4 |  |  | 计划下达 | 2 | 县级年度投资计划分解至单项工程，并下达至项目法人，得2分。 按达到要求的县所占比例计分。 | 县级年度投资计划分解下达文件 | 2
5 |  |  | 初步设计、实施方案审批 | 3 | （1）千吨万人以上工程单独编制初步设计文件、其他工程打捆编制实施方案达到初步设计深度，编制单位符合资质要求，工程设计内容完整（配水管网应设计至农户入户水表井前等），得1分。 （2）组织专家进行审查，按照审批权限予以批复，得1分。 （3）除山区外，其余地区不新建规模以下集中供水工程，得1分。 分别按达到要求的县所占比例计分。 | 有关部门批复文件，项目初步设计、实施方案 | 3
6 | 投入 （17分） | 资金落实 （4分） | 市县资金配套 | 4 | “十三五”以来，县级累计配套省级以下资金实际到账金额不低于县级农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划目标分解金额，得4分。 按达到要求的县所占比例计分。 | “十三五”以来市级、县级建设资金到帐凭证，具体有： 1、财政部门有关资金拨付文件或出具的财政预算指标单； 2、国库管理单位提供的资金入库凭证； 3、政策性银行信贷、政府债券、专项建设基金等到帐凭证； 4、项目单位自筹等其他资金到帐凭证。 同一笔资金，提供其中一项凭证即可。涉及到资金整合的，应明确农饮建设资金金额。 | 4
7 | 过程 （59分） | 建设管理 （19分） | “四制”执行 | 4 | 根据工程规模执行项目法人制、招标投标制、工程监理制和合同管理制有关规定，“四制”均符合要求，得4分。 按达到要求的县所占比例计分。 | 设立项目法人文件、中标公示、签订合同等佐证材料 | 4
8 |  |  | 管材检测 | 2 | 给水管材进入施工现场按要求进行质量检测，得2分。 按达到要求的县所占比例计分。 | 项目法人委托第三方有资质单位出具的给水管材质量入场检测报告 | 2
9 |  |  | 施工质量 | 2 | 厂区土建质量好，配套设施齐全，净水构筑物尺寸达到设计要求，无质量问题，管网安装达设计要求、无质量问题，得2分；配套设施暂时不全但质量较好，得1分；未达到设计要求或有质量问题，得0分。 | 工程施工或完工现场、工程施工图纸； 省级以上有关稽查、审计、绩效评价、检查、暗访、督查等整改通知、问题通报、正式报告 | 2
10 |  |  | 入户安装 | 2 | 入户管道和水表井安装规范，并采取保温措施，得2分；安装不规范但能通水，得1分；安装不规范或未采取保温措施，得0分。 | 工程现场及入户管道安装现场查看情况； 省级以上有关稽查、审计、绩效评价、检查、暗访、督查等整改通知、问题通报、正式报告 | 2
11 |  |  | 水处理设施 | 2 | 水处理设施已安装并正常使用，得2分；未安装或安装后未正常使用，得0分。 | 水处理设施安装及使用现场查看情况； 省级以上有关稽查、审计、绩效评价、检查、暗访、督查等整改通知、问题通报、正式报告 | 2
12 | 过程 （59分） | 建设管理 （19分） | 入户费收取 | 2 | 收取的入户费不超过物价部门核定标准，得2分。 按达到要求的县所占比例计分。 | 入户费收取凭证；省级以上（含省级，下同）稽察、审计、检查、督查等 | 2
13 |  |  | 工程安全生产 | 2 | 确保安全生产，每发生1次安全生产一般事故，扣1分；每发现1次重大安全事故，扣2分。 | 省级以上稽察、审计、检查、督查等 | 2
14 |  |  | 竣工验收 | 3 | 已建成1年（含）以上的工程按规定完成竣工验收，并办理固定资产移交手续，得3分。 按达到要求的县所占比例计分。 | 各县（市、区）竣工验收、固定资产移交有关材料；省级以上稽察、审计、检查、督查等 | 3
15 |  | 资金管理 （8分） | 资金使用 | 3.5 | （1）按合同约定及时支付工程价款，得0.5分，否则得0分。无大额现金支付工程价款，得0.5分，否则得0分。 （2）无白条入账，得1分，发现一笔白条入账扣0.5分，扣完为止。 （3）无挪用、挤占、截留项目资金，得1.5分，发现一种情况扣0.5分，扣完为止。 | 资金管理相关情况；省级以上有关稽察、审计、检查、督查等 | 3.5
16 |  |  | 财务管理 | 4.5 | （1）项目法人建立健全财务管理机构、制定工程价款结算办法、财务管理制度，得1.5分，缺一项扣0.5分，扣完为止。 （2）项目法人按照《国有建设单位会计制度》分项目单独设帐和会计核算，得1分，否则得0分。 （3）项目竣工验收前已进行竣工决算审计并出具审计报告，得2分，否则得0分。 | 财务管理相关情况、竣工决算审计报告；省级以上有关稽察、审计、检查、督查等 | 4.5
17 |  | 运行管理 （26分） | 水源保护 | 2 | 截至当年年底， （1）农村千吨万人以上供水工程划定水源保护区，得1分。 （2）农村千吨万人以下且1000人以上供水工程划定水源保护范围，得1分。 按已划定农村供水工程所占比例计分。 | 各县（市、区）水源保护划定情况统计表；有关部门批复划定水源保护区或保护范围的文件；省级以上有关稽察、审计、检查、督查等 | 2
18 | 过程 （59分） | 运行管理 （26分） | 水质检测 | 2 | （1）千吨万人以上工程设有水质化验室、配备水质检测人员且正常开展日检9项工作，得1分。按达到要求的农村供水工程所占比例计分。 （2）建立县级水质检测中心的，检测中心建成且正常运行，配有专职水质检测人员，检测项目及成果质量符合规定，得1分；采取委托或购买水质监测服务的，正常履行行业检测职能，检测项目及成果质量符合规定，得1分。按达到要求的县所占比例计分。 | 水质检测中心（化验室）运行管理情况；省级以上稽察报告、审计报告、暗访通报、问题通报、整改通知等 | 2
19 |  |  | 专管机构 | 3 | 县级设立农村饮水安全管理机构（经编办或政府批准、有编制、有经费），按达到要求的县所占比例计分。 | 县编办或县政府下发的设立农饮专管机构的文件 | 3
20 |  |  | 维修养护基金 | 4 | （1）县级设立维修养护基金，并在当年安排财政资金补助，得2分。按达到要求的县所占比例计分。 （2）县级出台维修养护基金使用和管理办法，得1分。按达到要求的县所占比例计分。 （3）市级当年安排财政资金补助农村饮水安全工程维修养护，得1分。 | 县级设立基金、资金使用及管理、当年财政资金补助农饮运行等文件（资料）；市级财政补助农饮工程维修养护的文件 | 4
21 |  |  | 规范化管理 | 3 | 千人以上供水工程应达到下列要求， （1）落实供水工程管理单位和人员，建立管理制度。 （2）依法办理取水许可证，竖立水源地保护标志。 （3）建立用水户台账（姓名、住址、人数、联系电话等）。 （4）厂区整洁、卫生，基本做到生产区、生活区分离。 （5）供水设备、设施正常运转，日常运行、巡检、维修等具有记录。 （6）规模水厂做到不间断供水、千人至规模水厂之间供水时长应满足用水户需要。 满分3分，按同时达到上述要求县所占比例计分。 | 省级以上有关稽查、审计、绩效评价、检查、暗访、督查等整改通知、问题通报、正式报告 | 3
22 | 过程 （59分） | 运行管理 （26分） | 供水监管 | 4 | 1、县级对农饮工程供水单位运行管理情况定期开展评价，并根据评价结果建立奖惩措施，得2分。 2、县级设立农村饮水监督电话和邮箱，千人以上水厂设立服务电话，得2分。 按达到要求的县所占比例计分。 | 1）县级水利等部门出台农村饮水安全工程供水单位管理考核评价办法 2）县级水利等部门通报上一年度供水单位考核评价结果情况的文件等 3）农饮监督（服务）电话、邮箱设立情况 | 4
23 |  |  | 水价及优惠政策落实 | 4 | （1）县级出台两部制水价文件并执行，得2分。按达到要求的县所占比例计分。 （2）县级落实用电、用地、税收等优惠政策，得2分。按达到要求的县所占比例计分。 | 县级有关部门出台的农饮工程两部制水价、相关优惠政策文件 | 4
24 |  |  | 供水应急预案 | 2 | （1）县级水利部门会同有关部门制定农村饮水安全保障应急预案，报本级人民政府批准后实施，得1分。按达到要求的县所占比例计分。 （2）供水单位制定供水安全运行应急预案，报县级人民政府水行政主管部门备案，得1分。按已制定农村供水工程所占比例赋分。 | 县政府批准文件；各县（市、区）农饮工程供水单位应急预案制定情况统计表 | 2
25 |  |  | 信息化技术应用 | 2 | （1）按时填报水利部、省级农村饮水安全信息管理系统，得1分。按达到要求的县所占比例计分。 （2）截至当年年底，规模水厂建成并使用自动化监控系统，得1分。按达到要求的县所占比例计分。 | 1、省级掌握的各市组织填报部级、省级农村饮水安全信息系统的及时性、准确性 2、省级以上有关稽察、审计、绩效评价、检查、督查等整改通知、问题通报、正式报告 | 2
26 |  | 日常管理 （6分） | 宣传培训 | 2 | （1）在市级以上主要媒体或主管厅局等简报、动态信息上宣传农村饮水安全工作达到2篇（次）以上的，得1分。 （2）当年市级组织技术培训且超过40人次，得1分。其中：有农饮建设任务县不足6个的市，超过20人次，得1分。 | 相关媒体宣传报道资料 | 2
27 | 过程 （59分） | 日常管理（6分） | 材料上报 | 4 | 按照要求及时、准确、完整报送有关数据、材料，得4分。未按时报送，每次扣0.5分；材料质量差，每次扣0.5分。（最低0分） | 各地报表、材料报送情况 | 4
28 | 产出 （14分） | 目标完成 （6分） | 任务完成 | 4 | （1）完成省级投资计划下达的农村饮水安全巩固提升任务（含饮水型氟超标改水任务），得2分。按达到要求的县所占比例计分。 （2）完成省级下达的农村饮水工程维修养护资金任务，得2分。按达到要求的县所占比例计分。 | 日常报表；省级以上有关稽察、审计、绩效评价、检查、督查等整改通知、问题通报、正式报告；其他项目实施资料 | 4
29 |  |  | 自来水普及率 | 2 | 截至当年年底，农村实际自来水普及率达到当年计划自来水普及率，则该县达到要求。满分2分，按达到要求的县所占比例计分。 | 各地农村自来水普及率统计结果 | 2
30 |  | 供水水质 （8分） | 水质达标率 | 8 | （1）截止当年年底，按各市农村供水水质达标率与6分的乘积为得分。 （2）截止当年年底，市级设计供水规模3000m3/d及以上的农村供水工程所取得的卫生许可证的比例与2分的乘积为得分。 | 省卫生计生部门提供数据；省级以上有关稽察、审计、检查、督查等 | 7.64
31 | 效果 （10分） | 工程效益 （10分） | 入户情况 | 4 | 根据设计文件，走访抽查的受益村，每处工程走访5户用户，一共向10户群众了解受益情况。入户比例与4分的乘积为得分；5户以下或该村未通水，得0分。 | 走访抽查情况，省级以上有关稽查、审计、绩效评价、检查、暗访、督查等整改通知、问题通报、正式报告 | 4
32 |  |  | 用户满意度 | 6 | (1)根据入户花名册，走访、电话咨询10户了解对供水水质、水量、方便程度和保证率的满意度，2分。 (2)针对农饮工程长时间停水、供水水质存在严重问题等情况，处理不及时，被投诉、举报、暗访、媒体曝光，并经查属实的，发生一次扣1分。满分4分，扣完为止。 | 电话调查情况，省级掌握的经核实有关投诉、举报、媒体曝光各地农饮工程存在问题 | 6
合计 | 100 | 100 | － | 100 |  |  | 99.64