裕安区梁堰水库除险加固工程竣工验收

鉴

定

书

裕安区梁堰水库除险加固工程竣工验收委员会

2023年11月16日

验收主持单位：六安市水利局

项目法人：六安市裕安区病险水库除险加固工程建设管理局

监理单位：六安市永恒工程咨询有限公司

设计单位：水发规划设计有限公司

施工单位：安徽安冉水利工程有限公司

运行管理单位：六安市裕安区徐集镇人民政府

质量监督单位：六安市裕安区水利工程质量安全监督站

竣工验收地点：六安市裕安区

竣工验收日期：2023年11月16日

前  言

根据《水利水电工程验收规程》（SL223-2008），2023年11月16日，六安市水利局主持召开了裕安区梁堰小水库除险加固工程竣工验收会议，参加会议的有：六安市裕安区水利局、六安市裕安区水利工程质量安全监督站、六安市裕安区病险水库除险加固工程建设管理局、六安市永恒工程咨询有限公司、水发规划设计有限公司、安徽安冉水利工程有限公司、安徽金子寨工程质量检测有限公司、六安市裕安区徐集镇人民政府等单位的领导与代表，会议成立了竣工验收委员会（名单附后）。

竣工验收委员会查看了工程现场，听取了各参建单位的工作报告，查阅了有关资料，经过充分讨论和研究，形成了《裕安区梁堰水库除险加固工程竣工验收鉴定书》。

- 一、工程设计和完成情况

- （一）工程名称及位置

工程名称：裕安区梁堰小水库除险加固工程

工程位置：裕安区徐集镇境内

- （二）工程主要任务和作用

工程主要任务：1#、2#泄洪闸拆除合并重建。

工程主要作用：农业灌溉兼有防洪。

- （三）工程设计主要内容

1、工程立项、设计批复文件

2022年7月六安市水利局以六水建设函〔2022〕194号文对“裕安区2022年度梁堰等4座小水库除险加固工程初步设计”进行了批复，批复概算总投资562.44万元。

2、设计标准、规模及主要技术经济指标

梁堰水库为小（2）型水库，工程等别为Ⅴ等，主要建筑物级别为5级。水库按照10年一遇洪水标准设计，20年一遇洪水标准校核，设计洪水位33.09m，校核洪水位33.46m，现状坝顶高程34.10m，最大坝高4.25m，坝长315m，坝顶宽度4.0m，内坡比约1：2.5 ，外坡比约1：3.0。设计灌溉面积0.17万亩，保护人口0.02万人。

3、主要建设内容及建设工期

主要建设内容：1#、2#泄洪闸拆除合并重建。

批复工程总工期：200天。

4、主要投资及投资来源

本工程批复概算总投资562.44万元，其中省级财政补助95万元，区级配套资金467万元。

- （四）工程建设有关单位

项目法人：六安市裕安区病险水库除险加固工程建设管理局

监理单位：六安市永恒工程咨询有限公司

设计单位：水发规划设计有限公司

施工单位：安徽安冉水利工程有限公司

运行管理单位：六安市裕安区徐集镇人民政府

质量监督单位：六安市裕安区水利工程质量安全监督站

- （五）工程施工过程

1、主要工程开工、完工时间

该工程于2022年9月30日开工，2023年4月10日完工。

2、重大设计变更

无。

3、重大技术问题及处理情况

无。

- （六）工程完成情况和完成的主要工程量

本工程已按初步设计批复完成全部建设内容。主要工程量：土方开挖5626.7m3，土方回填8512.7m3，石方395.5m3，混凝土1815.2m3，钢筋39.7t。

- （七）征地补偿及移民安置

无

- （八）水土保持设施

工程建设期间，项目法人委托安徽泓维环境科技有限公司编制了水土保持方案，委托安徽泓维环境科技有限公司开展了水土保持监测工作，完成了监测总结报告和验收报告；施工单位在建设期间采取了渣土拦挡、绿化等措施，未造成水土流失。

- （九）环境保护工程

施工单位在建设期间对生产废水、生活污水进行了有效处理，并采取了防尘和降噪措施，并对废渣、生活垃圾等固体废弃物进行了妥善处理。

- 二、工程验收及鉴定情况

- （一）单位工程验收

2023年4月28日，六安市裕安区病险水库除险加固工程建设管理局组织了单位工程验收。验收结论为：该单位工程已按照设计内容及合同约定全部完成，工程档案资料齐全， 工程质量合格，同意通过验收。

- （二）蓄水验收

- 2023年4月25日，六安市裕安区水利局于组织了梁堰水库下闸蓄水验收，验收结论为：本工程已按照设计内容全部实施完成，工程质量合格，具备安全蓄水条件，同意下闸蓄水。

- （三）水土保持验收

- 2023年4月18日，六安市裕安区病险水库除险加固工程建设管理局组织了水土保持设施验收会议，验收结论为：六安市裕安区病险水库除险加固工程建设管理局按照要求组织开展水土保持工作，编报了水土保持方案，足额缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序基本完整，基本落实了水土保持方案中的各项措施，完成了批复的防治目标和任务，建成的水土保持设施质量合格，工程完工后按照水土保持法和相关法规的要求及时开展了水土保持验收工作，落实了相关的水土保持管理制度，水土流失防治各项指标达到了水土保持方案确定的目标值，水土流失治理度99.5%、渣土防护率99.8%、土壤流失控制比1.11、表土保护率98.2%、林草植被恢复率为99.5%、林草覆盖率33%，运行期间的管理维护责已落实，符合水土保持设施竣工验收的条件，同意该工程水土保持设施通过竣工验收。

- （四）工程档案验收

- 2023年11月9日，六安市水利局组织了本工程档案专项验收，验收结论为：验收组听取项目法人关于工程概括和档案管理与自检、监理单位关于工程档案审核情况汇报，检查了工程档案的收集、整理与管理情况，按规定抽查部分工程档案的整编质量与归档情况，验收组认为裕安区2022年梁堰等4座小水库除险加固工程档案达到“完整、准确、系统”的要求，案卷整理规范符合水利部《水利工程建设项目档案管理规定》，并在工程建设中发挥了良好的作用，综合评议达到合格等级标准，验收组同意裕安区2022年梁堰等4座小水库除险加固工程档案通过专项验收。

- 三、历次验收及相关鉴定提出的主要问题的处理情况

无。

- 四、工程质量和安全

- （一）工程质量

1、工程质量监督

六安市裕安区水利工程质量安全监督站负责对工程进行质量监督，核定了工程项目的划分。工程建设期间，监督人员积极对建设、监理和施工单位的质量管理工作进行动态监督管理，并参加隐蔽、分部、单位工程验收，督促建设、监理和施工单位严格按照规范和设计标准开展质量检查和评定工作。

2、工程项目划分

2022年9月裕安区水利工程质量安全监督站确认了本工程项目划分。

3、工程质量检测

施工单位对进场的砂石料、水泥、钢筋等原材料进行了送检，质量合格；回填土压实度、水泥砂浆、混凝土抗压强度等指标均满足规范和设计要求。

- 监理单位进行了旁站、抽检和平行检测，质量指标符合设计和规范要求。

项目法人委托安徽金子寨工程质量检测有限公司对工程进行了全过程检测，检测结论均为合格。

4、工程质量评定

经评定，六安市裕安区水利工程质量安全监督站核定本工程质量等级合格。

- （二）工程安全监督

本工程安全监督单位为六安市裕安区水利工程质量安全监督站，该站制定了安全监督工作方案，对参建单位安全管理机构建立、安全生产规章制度、安全生产合格证、施工安全生产措施等情况进行检查，根据施工进度检查安全生产责任制落实、现场文明施工、专项施工及度汛方案编制等情况，对重点工程部位的安全生产行为进行监督，排查安全隐患。工程施工过程中未发生安全事故。

- 五、概算执行情况

- （一）投资计划下达及资金到位

2021年12月21日，《安徽省财政厅关于提前下达 2022 年省级水利资金预算的通知》（皖财农〔2021〕1376号）下达梁堰水库省级补助资金95万元；截止目前，省级及区级配套资金已全部到位。

- （二）投资完成及交付资产

梁堰水库除险加固工程批复总投资562.44万元，审计完成投资392..85万元（其中：建筑工程287.66万元，机电工程20.34万元，金结工程34.39万元，措施费18.62万元，其他工程费用4.81万元，其他摊销费用27.03万元）；交付资产392.85万元。

- （三）征地补偿及移民安置资金

无。

- （四）预计未完工程投资及预留费用

无未完工程；预留竣工财务审计费用0.2万元。

- （五）竣工财务决算报告编制

- 本工程审计基准日为2023年11月10日，项目法人及时组织编制了该项目的竣工财务决算报告。竣工财务决算编制的内容包括：财务决算编表说明书、项目概况表、财务决算表、投资分析表、未完工程投资及预留费用表、项目成本表、交付使用资产表等。报告编制符合《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》的规定，客观地反映了本工程投资建设完成情况。

- （六）审计

六安市裕安区水利局委托六安金裕会计师事务所对工程竣工决算进行了审计，并出具了审计报告。经审计完成投资为392.85万元，完成概算批复投资562.44万元的70 %，完成投资较批复投资相比节约投资 169.6 万元。

- 六、工程尾工安排

无。

- 七、工程运行管理情况

- （一）管理机构、人员和经费情况

本工程运行管理单位为徐集镇人民政府，管理人员和经费已经落实。

- （二）工程移交

竣工验收后，移交给徐集镇人民政府运行管理。

- 八、工程初期运行效益

梁堰水库除险加固完成后，消除了工程安全隐患，提高了灌溉效益，获得了较好的社会、经济和生态效益。

- 九、意见及建议

加强水库运行管理，确保水库长期发挥效益。

- 十、结论

本工程已按批准的设计内容完成，工程质量合格，竣工财务决算已通过审计，工程档案已通过专项验收，工程管理机构健全。验收委员会同意工程通过竣工验收。

- 十一、保留意见

无。

- 十二、验收委员会成员和被验单位代表签字表（附后）