## Sheet1
2024年市本级生产建设项目水土保持跟踪检查及整改情况详表
序号 | 项目名称 | 审批文号 | 建设单位 | 检查问题 | 整改情况
1 | 六安城郊翁墩35kV输变电工程 | 六水保〔2022〕5号 | 国网安徽省电力有限公司六安市城郊供电公司 | 变电站区进口处存在裸露地表，未落实撒播草籽等水土保持措施 | 已整改完成
2 | 六安高镇110kV输变电工程 | 六水保〔2024〕02号 | 国网安徽省电力有限公司六安供电公司 | 变电站工程区施工场区四周围墙外边坡未按照水土保持方案批复要求进行土地整治、撒播草籽、临时排水和沉沙池等水土保持措施落实不到位 | 已整改完成
3 | 六安山杜220kV变电站110kV送出工程 | 六水保〔2024〕08号 | 国网安徽省电力有限公司六安供电公司 | 电缆施工区及进场临时施工道路未按批复要求落实临时排水和沉沙池等水土保持措施；临时堆土临时苫盖、临时排水和沉沙池等水土保持措施落实不到位 | 已整改完成
4 | 六安山杜220KV输变电工程 | 六水保〔2023〕3号 | 国网安徽省电力有限公司六安供电公司 | 工程施工扰动区域超出批复的水土保持方案防治责任范围【施工生产生活区和塔基工程区共超出批复的水土流失防治责任范围约0.45公顷】，已超出部分临时苫盖、临时排水和沉沙池等措施落实不到位。 | 已整改完成
5 | 霍邱双河35千伏输变电工程 | 六水保〔2023〕15号 | 国网安徽省电力有限公司霍邱县供电公司 | 施工场地区临时堆土，未落实临时拦挡、排水、沉沙等水土保持措施；线路工程区塔基工程施工临时占地土地整治、撒播草籽等水土保持措施落实不到位。 | 已整改完成
6 | 六安冯井-俞林220kV线路工程水土保持方案报告书 | 六水审〔2024〕5号 | 国网安徽省电力有限公司六安供电公司 | / | /
7 | 六安施桥110kV输变电工程 | 六水保〔2024〕14号 | 国网安徽省电力有限公司六安供电公司 | / | /
8 | 六安蕴山-沙埂110kV线路工程 | 六水保〔2024〕09号 | 国网安徽省电力有限公司六安供电公司 | / | /
9 | 六安白莲崖-龙井110kV线路工程 | 六水保〔2022〕24号 | 国网安徽省电力有限公司六安供电公司 | / | /
10 | 六安马店牵引站220千伏外部供电隐患整改工程 | 六水保〔2020〕18号 | 国网安徽省电力有限公司六安供电公司 | / | /
11 | 安徽六安蕴山（东石笋）220kV输变电工程 | 六水保〔2021〕03号 | 国网安徽省电力有限公司六安供电公司 | / | /
12 | 六安霍山县龙井110KV变电站35KV配套 工程（胡家河接入） | 六水保〔2021〕05号 | 国网安徽省电力有限公司霍山县供电公司 | / | /
13 | 六安叶集区顾店35KV输变电工程 | 六水保〔2021〕17号 | 国网安徽省电力有限公司六安市叶集供电公司 | / | /
14 | 安徽六安霍山县沙埂-与儿街35kV线路工程 | 六水保〔2022〕1号 | 国网安徽省电力有限公司霍山县供电公司 | / | /
15 | 六安霍邱县110KV高塘变35KV配套送处工程 | 六水保〔2023〕22号 | 国网安徽省电力有限公司霍邱县供电公司 | / | /
16 | 六安叶集叶赵I358线、叶赵II366线路改造工程 | 六水保〔2024〕10号 | 国网安徽省电力有限公司六安市叶集供电公司 | / | /
17 | 六安城郊独山110千伏变电站35千伏送出工程 | 六水保〔2021〕09号 | 国网安徽省电力有限公司六安市城郊供电公司 | / | /
18 | 六安舒城河棚-庐镇35KV线路工程 | 六水保〔2021〕22号 | 国网安徽省电力有限公司舒城县供电公司 | / | /
19 | 六安城郊江家店35kV输变电工程水保方案报告表 | 六水保〔2022〕4号 | 国网安徽省电力有限公司六安市城郊供电公司 | / | /
20 | 六安古碑220KV变电站2号主变扩建工程 | 六水保〔2022〕9号 | 国网安徽省电力有限公司六安供电公司 | / | /
21 | 六安高皇220千伏输变电工程 | 六水保〔2022〕20号 | 国网安徽省电力有限公司六安供电公司 | / | /
22 | 六安东石笋220kV变电站110kV送出工程 | 六水保〔2022〕25号 | 国网安徽省电力有限公司六安供电公司 | / | /
23 | 六安金寨县果子园乡35千伏输变电工程项目 | 六水保〔2022〕28号 | 国网安徽省电力有限公司金寨县供电公司 | / | /
24 | 六安城郊青山35kV输变电工程 | 六水保〔2022〕36号 | 国网安徽省电力有限公司六安市城郊供电公司 | 项目未完全按批复的水土保持方案要求落实线路工程区施工场地植被恢复，存在裸漏地表。 | 已整改完成
25 | 六安城郊苏埠-石堰35kV线路改造工程 | 六水保〔2022〕37号 | 国网安徽省电力有限公司六安市城郊供电公司 | 线路工程区 J3、J6、J7 塔基工程处未落实植物措施 | 已整改完成
26 | 六安城郊挥手-狮子岗35KV线路改造工程 | 六水保〔2023〕2号 | 国网安徽省电力有限公司六安市城郊供电公司 | 线路工程区 J3、J5、J11、J12 塔基处未按批复的水土保持方案要求落实植物措施且存在裸漏地表。 | 已整改完成
27 | 舒城县35KV石千359线路改造工程 | 六水保〔2023〕9号 | 国网安徽省电力有限公司舒城县供电公司 | / | /
28 | 六安高皇220KV变电站110KV送出工程 | 六水保〔2023〕14号 | 国网安徽省电力有限公司六安供电公司 | / | /
29 | 六安古碑~青山110kV线路工程 | 六水保〔2024〕01号 | 国网安徽省电力有限公司六安供电公司 | / | /
30 | 六安北塔-五里桥π入高皇变110kV线路工程 | 六水保〔2024〕03号 | 国网安徽省电力有限公司六安供电公司 | 电缆施工区已敷设完成的作业区域未按批复的水土保持方案要求落实植物措施 | 已整改完成
31 | 六安舒城县汤池110千伏变电站35千伏送出工程 | 六水保〔2024〕07号 | 国网安徽省电力有限公司舒城县供电公司 | / | /
32 | 六安新安110kV输变电工程 | 六水保〔2024〕12号 | 国网安徽省电力有限公司六安供电公司 | / | /
33 | 六安古城110kV输变电工程 | 六水保〔2024〕13号 | 国网安徽省电力有限公司六安供电公司 | 施工道路区未按批复水土保持方案的要求落实钢板铺设。 | 已整改完成
34 | 六安汤池110千伏输变电工程 | 六水保〔2024〕15号 | 国网安徽省电力有限公司六安供电公司 | / | /
35 | 六安红石-崔庄、红石-皋城π入桥店变电站220千伏线路工程 | 六水保〔2021〕02号 | 国网安徽省电力有限公司六安供电公司 | / | /
36 | 金寨县青山-燕子河π入方坪35千伏线路工程项目 | 六水保〔2021〕07号 | 国网安徽省电力有限公司金寨县供电公司 | / | /
37 | 金寨县银湾-全军35千伏线路工程项目 | 六水保〔2021〕08号 | 国网安徽省电力有限公司金寨县供电公司 | / | /
38 | 安徽六安城郊黄涧河35KV输变电工程 | 六水保〔2021〕14号 | 国网安徽省电力有限公司六安供电公司 | 变电站围墙外植物措施落实不到位 | 已整改完成
39 | 六安城郊35kV城新353线改接至110kV东湾变工程 | 六水保〔2022〕2号 | 国网安徽省电力有限公司六安市城郊供电公司 | / | /
40 | 六安独山110KV输变电工程 | 六水保〔2022〕8号 | 国网安徽省电力有限公司六安供电公司 | 施工生产生活区占地范围内局部植被成活率不高 | 已整改完成
41 | 安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程 | 水许可决〔2022〕14号 | 六安市水利工程建设管理处 | 工程城西湖西北侧取土场道路未进行土地平整，未苫盖；陈郢保庄圩施工区域部分圩外临时排水沟存在淤积；曾台排灌站施工场区临时排水措施不到位，临时堆土未落实临时拦挡、排水和沉沙池等水土保持措施 | 已整改完成
42 | 夏尔特拉叶集区骄风风电场 | 皖水保函〔2023〕256号 | 六安骄风新能源有限公司 | 升压站区临时苫盖、撒播草籽等水土保持措施落实不到位 | 已整改完成
43 | 安徽霍山抽水蓄能电站 | 皖水保函(2022)374号 | 国能霍山抽水蓄能有限公司 | / | /
44 | 合肥至周口高速公路寿县（保义）至颍上（南照）段 | 皖水保函〔2021〕184号 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 沿线设施区收费站护坡临时防护措施落实不到位；路基工程区路基边坡植物措施落实不到位 | 已整改完成
45 | 六安金安通用机场 | 皖水保函〔2023〕370号 | 安徽六安新城建设投资有限公司 | 飞行区土面区水土保持临时防护措施落实不到位。飞行区土面区地表大面积裸露;未落实水土保持监测工作 | 已整改完成
46 | 杭埠河治理工程 | 皖水保函〔2021〕30号 | 六安市水利工程建设管理处 | 项目弃方未完善相关支撑材料 | 已整改完成
47 | 史河防洪治理工程 | 皖水保函〔2023〕83 号 | 六安市水利工程建设管理处 | 防汛七号桥下游右岸河道工程区临时堆土未落实临时拦挡和苫盖措施。 | 已整改完成
48 | G4222和县至襄阳高速公路舒城(千人桥)至金寨(皖豫界)段项目 | 皖水保函〔2022〕536号 | 六安市交通运输局 | 千人桥镇K15+716 处路基工程与原道路交汇处路基边坡未落实临时苫盖，缺少临时排水沟和沉沙池；丰乐河大桥河道内临时堆土未及时清运，已堆放临时堆土未落实临时排水和拦挡措施；桃溪服务区回填土边坡未压实且临时苫盖措施未落实到位；老人河临时堆土场和柏林枢纽互通区内表土堆场四周临时排水设施不通畅，沉沙池落实不到位，表土堆场未设置标识标牌；棠树取土场部分未分台阶开采，未设置截水沟，内部排水沟不足且与周边水系衔接不到位，已修筑排水沟部分段排水不通畅，沉砂池落实不到位。 | 已整改完成
49 | 六安市中医院医疗综合楼建设项目 | 六水审〔2021〕25号 | 六安市中医院 | / | /
50 | 2019年六安市城区支路路网完善及提升工程（落水桥巷、老啤酒厂、徽盐湖公馆西侧、迎宾一路、宁承路）项目 | 六水审〔2021〕33号 | 六安市住房和城乡建设局 | / | /
51 | 六安市经济开发区（东城）污水处理厂二期及配套管网工程 | 六水保〔2021〕20号 | 六安市三峡一期水环境综合治理有限责任公司 | / | /
52 | 六安职业技术学院综合创业培训中心工程 | 六水保〔2021〕23号 | 六安职业技术学院 | / | /
53 | S245霍邱城关至合霍阜高速公路连接线段改建工程 | 六水审〔2022〕2号 | 霍邱县公路管理中心 | 路基工程区 K4＋800 处临时堆土，未落实临时拦挡、苫盖、排水和沉沙池等水土保持措施 | 已整改完成
54 | 永华路地块110kV—220kV高压线路入地迁改工程 | 六水审〔2022〕56号 | 六安市住房和城乡建设局 | 未开展水土保持监测工作 | 已整改完成
55 | 永华路地块110kV—220kV高压线路入地迁改工程 | 六水审〔2022〕56号 | 六安市住房和城乡建设局 | / | /
56 | 六安市畅通城市环线工程—长安路南延工程 | 六水审〔2023〕5号 | 六安市重点工程建设管理处 | / | /
57 | 六安市人民医院健康保健门诊和健康管理中心项目 | 六水审〔2023〕13号 | 六安市人民医院 | / | /
58 | 六安市公园公厕污水管网改造项目 | 六水保〔2023〕5号 | 六安市城市管理行政执法局 | / | /
59 | 六安市城北污水处理厂一期提标改造工程 | 六水保〔2023〕10号 | 六安市三峡二期水环境综合治理有限责任公司 | / | /
60 | 六安市城市公共停车场建设项目（2023年城市停车场项目） | 六水保〔2024〕04号 | 六安市城市管理行政执法局 | / | /
61 | 六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地（第二校区）项目 | 六水审（2021）13号 | 安徽六安技师学院 | 主体工程区续建区域临时苫盖措施落实不到位 | 已整改完成
62 | 年产驱油剂25000吨，表面活性剂19000吨，助剂11500吨项目 | 六水保（2023）17号 | 安徽卓越新材料科技有限公司 | 主体工程区未落实临时排水和沉沙池措施 | 已整改完成
63 | 安徽省霍邱县四平山水泥石灰岩矿400万吨/年露天采矿扩建技改工程项目 | 六水审〔2024〕4号 | 霍邱县新中天水泥有限公司 | 临时堆土区临时堆土未落实临时苫盖措施。开拓运输道路未落实植物措施、临时排水等水土保持措施 | 已整改完成
64 | 金安区双河镇春光排涝站工程 | 六水保（2024）05号 | 六安市金安区中小河流治理工程建设管理局 | 临建设施区临时堆料未落实临时拦挡、临时苫盖、排水等水土保持措施 | 已整改完成
65 | 霍山县观音岩水电发展有限责任公司霍山县观音岩水电站项目 | 六水审〔2016〕32号 | 霍山县观音岩水电发展有限责任公司 | 水电站进站道路一侧未落实临时排水和沉沙池等水土保持措施；场区内临时堆料四周未落实临时拦挡和苫盖等水土保持措施 | 已整改完成
66 | G529金岳线叶集段新建工程 | 六水审〔2022〕14号 | 六安市叶集区交通运输局 | 线路 K1+600 处，排水沟存在淤积；部分施工临时道路两侧未布设临时排水沟和沉沙池等水土保持措施；部分开挖段路基边坡未及时落实植物措施；部分高边坡坡顶未落实截水沟等水土保持措施；1#取土场未落实临时排水、沉沙和苫盖等水土保持措施 | 已整改完成
67 | 霍山县圣人山矿产资源开发有限责任公司安徽省霍山县圣人山矿区建筑石料用凝灰岩矿620万吨/年露天开采建设项目 | 六水审〔2022〕33号 | 霍山县矿产资源开发有限责任公司 | 露天采场区运输道路与开采平台交汇处未落实沉沙池措施；场区内挖方段道路内侧部分边坡植物措施落实不到位；场地区临时堆料场周边临时排水和沉沙池等措施落实不到位 | 已整改完成
68 | S333宋家河段公路改建工程 | 六水审〔2022〕62号 | 霍山县交通运输局 | 隧道出口处未落实临时排水措施；施工生产区堆放的料渣未落实临时拦挡、苫盖、临时排水和沉沙池等水土保持措施，建议立即落实；临时堆土区堆土未落实临时拦挡、苫盖、临时排水和沉沙池等水土保持措施 | 已整改完成
69 | 六安市长三角一体化总部经济产业园一期项目 | 六水审〔2023〕12号 | 六安市住房和城乡建设局 | 规划道路区两侧未布设临时排水、沉沙和苫盖等水土保持措施；主体工程区和超防治责任范围外临时堆土未落实临时拦挡、排水和沉沙池等水土保持措施且存在大面积裸露 | 已整改完成
70 | 六安市S329（原S366）合六南通道项目收费站等附属设施 | 六水审〔2023〕45号 | 六安中交二航建设发展有限公司 | 主体工程区收费站卸货场地周边未落实临时排水、沉沙池等水土保持措施；南侧混凝土挡墙上方护坡存在大面积裸露且未落实植物措施;边坡治理区已建排水措施存在损毁且部分植物措施存活率不高;养护工区周边未落实临时排水、沉沙等水土保持措施 | 已整改完成
71 | 六安市长三角一体化物流园项目 | 六水审〔2024〕3号 | 六安市交投产业运营管理有限公司 | 主体工程区内临时堆土未落实临时拦挡、临时排水和沉沙池等水土保持措施；施工场地内部临时排水措施落实不到位且与周边水系不连通；未落实水土保持监测工作 | 已整改完成
72 | 淠河总干渠东部新城水利收尾工程 | 六水许可决〔2024〕1号 | 六安市水利工程建设管理处 | 河道两侧边坡存在大面积裸露；主体工程区范围内节制闸工程施工扰动区和进场道路周边未布设临时排水和沉沙等措施且存在大面积裸露；淠河总干渠旁场区内临时堆土未落实临时苫盖、拦挡、排水和沉沙池等水土保持措施 | 已整改完成
73 | S332霍山东风桥至托儿岭段 | 六水审〔2017〕22号 | 霍山县交通运输局 | / | /
74 | S333霍山真龙地至磨子潭段 | 六水审〔2017〕23号 | 霍山县交通运输局 | / | /
75 | S324霍邱段公路工程（隐贤至宋店） | 六水审〔2018〕2号 | 霍邱县人民政府交通运输局 | / | /
76 | S332霍山佛子岭至漫水河公路建设工程 | 六水审〔2018〕29号 | 霍山县交通运输管理局 | / | /
77 | 皖鄂旅游扶贫快速通道省际连接线（S333太阳至太平段公路） | 六水审〔2018〕30号 | 霍山县交通运输管理局 | / | /
78 | G105叶集段改建工程 | 六水审〔2023〕17号 | 六安市叶集区交通运输局 | / | /
79 | G529孙岗至平岗段新改建工程 | 六水审〔2023〕20号 | 六安市叶集区交通运输局 | / | /
80 | 六安市城区积涝点整治工程 | 六水审〔2022〕57号 | 六安市三峡二期水环境综合治理有限责任公司 | / | /
81 | 六安市经开区积涝点整治工程 | 六水审〔2023〕4号 | 六安市三峡二期水环境综合治理有限责任公司 | / | /
82 | 政务中心周边交通综合改善项目 | 六水保〔2023〕18号 | 六安市重点工程建设管理处 | / | /
83 | G237六安北互通至闫店段公路改建工程（补充报告） | 六水审〔2018〕88号 | 六安市交通基础设施建设投资有限公司 | / | /
84 | 六安市南山公交停保场项目 | 六水审〔2021〕43号 | 六安市交通运输局 | / | /
85 | 霍山县防汛抗旱水利提升工程 中小河流治理项目但家庙河治理二期工程 | 六水审〔2022〕24号 | 霍山县水务局 | / | /
86 | 龙源霍邱县冯瓴镇100MW渔光互补光伏发电项目 | 六水保〔2022〕6号 | 霍邱龙源新能源有限公司 | / | /
87 | G312快速路改造项目（皖西大道至迎宾大道段） | 六水审〔2021〕54号 | 六安市交通运输局 | / | /
88 | G312合六界至皖西大道交口段快速化改造工程 | 六水审〔2021〕55号 | 六安市交通运输局 | / | /
89 | 夏尔特拉叶集区骄风风电场项目220kV送出线路工程 | 六水保〔2024〕06号 | 六安骄风新能源有限公司 | / | /
90 | 淠河总干南岸生态环境综合治理项目 | 六水审〔2022〕17号 | 六安市城市管理行政执法局 | / | /
91 | 年产6万吨环保型无溶剂涂装新材料项目 | 六水保〔2022〕21号 | 安徽科瑞达新材料有限公司 | / | /
92 | 许继慎路（东城都路东一皋陶大道）及许继慎路特大桥工程EPC项目 | 六金水保〔2022〕25号 | 六安东都建设投资管理有限公司 | 桥梁工程区下方空地未落实临时排水和沉沙池措施；桥梁工程施工过程中损坏的护坡暂未落实土地整治、植物措施 | 已整改完成
93 | S454（河棚至山七）公路改建工程 | 六水保办〔2017〕23号 | 舒城县交通运输局 | / | /
94 | 舒城县G346（舒茶至庐江东汤池段）升级改建工程 | 六水审〔2020〕93号 | 舒城县交通运输局 | / | /
95 | 六安市传染病医院项目 | 六水审〔2022〕37号 | 六安市人民医院 | 主体工程区北侧围墙外扰动区域未按批复的水土保持方案要求进行土地整治。 | 已整改完成
96 | 六安市淠河城南段水环境综合治理项目（回水段） | 六水审〔2022〕38号 | 六安市三峡一期水环境综合治理有限责任公司 | / | /
97 | S245叶集段（四方塘至金寨界）改建工程 | 六水审〔2022〕45号 | 六安市叶集区交通运输局 | / | /
98 | 长三角一体化六安市皖西学院产教融合基地项目（大别山振兴发展科技创新中心（科技楼）） | 六水审〔2022〕54号 | 皖西学院 | / | /
99 | 金寨县S251古碑至黄集段公路新改建工程 | 六水审〔2022〕55号 | 金寨县交通运输局 | 路基工程区 K2+400 处边坡未按批复的水土保持方案要求落实路基边坡排水措施；未开展水土保持监测 | 已整改完成
100 | 六安市南山新区污水处理厂一期工程项目 | 六水审〔2022〕58号 | 六安市三峡二期水环境综合治理有限责任公司 | 场外扰动区未按批复的水土保持方案要求落实临时排水、沉沙池等措施；水土保持监测单位未按要求报送水土保持监测季报 | 已整改完成
101 | 舒城县S103杭埠镇段改建工程 | 六水审〔2022〕59号 | 舒城县交投建设有限公司 | / | /
102 | S330杭埠镇段改建工程 | 六水审〔2022〕60号 | 舒城县交投建设有限公司 | / | /
103 | 金寨县S447古碑至马鬃岭段公路新改建工程 | 六水审〔2022〕69号 | 金寨县交通运输局 | 未按要求落实临时苫盖和截排水等水土保持措施；未开展水土保持监测 | 已整改完成
104 | 金寨县S245全军沙河店段公路提质改造工程 | 六水审〔2023〕3号 | 金寨县交通运输局 | 路基裸露坡面以及临时堆土场临时苫盖措施落未落实到位；弃土场拦渣墙和临时排水、沉沙措施未落实到位；未开展水土保持监测 | 已整改完成
105 | 六安市人民医院西院区高压氧治疗中心项目 | 六水保〔2023〕4号 | 六安市人民医院 | / | /
106 | 六安市重大疫病救治中心建设项目 | 六水审〔2023〕19号 | 皖西卫生职业学院附属医院 | 主体工程区内临时堆土区域未落实临时排水、沉沙池和密目网苫盖等水土保持措施 | 已整改完成
107 | 六安市康养服务中心建设项目 | 六水审〔2023〕21号 | 六安市城市建设投资有限公司 | 主体工程区建筑物周边区域未按批复的水土保持方案要求落实排水沟、密目网和沉沙池等水土保持措施 | 已整改完成
108 | 六安市城市公共停车场建设项目（皖西卫生学院附属医院生态停车） | 六水审〔2023〕22号 | 皖西卫生职业学院附属医院 | 主体工程区南侧已实施的植物措施植被郁密度不足 | 已整改完成
109 | 舒城县排涝能力提升工程临湖站重建工程 | 六水保〔2023〕11号 | 舒城县水利局 | / | /
110 | 六安市第三批小区（单位）、街巷雨污混接整治工程 | 六水审〔2023〕28号 | 六安市三峡二期水环境综合治理有限责任公司 | / | /
111 | 响洪甸路（翠屏路-佛子岭西路）道路工程 | 六水审〔2023〕29号 | 六安市重点工程建设管理处 | / | /
112 | 六安市畅通城市环线工程—老淠河过河通道附属莲香西路 | 六水审〔2023〕27号 | 六安市重点工程建设管理处 | / | /
113 | 六安市城区市政排水管网修复改造二期工程 | 六水审〔2023〕26号 | 六安市三峡二期水环境综合治理有限责任公司 | / | /
114 | 长三角一体化六安市皖西学院产教融合基地项目（实训楼组团） | 六水审〔2023〕42号 | 皖西学院 | 临时堆土区未按已批复的水土保持方案要求落实密目网苫盖、临时排水沟、土埂和播撒草籽等措施 | 已整改完成
115 | 南华路上跨G312及接线工程 | 六水保〔2023〕21号 | 六安市重点工程建设管理处 | 临时堆土区未按照已批复的水土保持方案要求落实苫盖、拦挡、排水和沉沙池等措施 | 已整改完成
116 | 六安（大别山）新一代天气雷达站项目 | 六水保〔2024〕11号 | 六安市气象局 | / | /
117 | S244罗岗至分路口段公路工程 | 六水保办〔2018〕16号 | 六安市交通运输局 | / | /
118 | 金寨县G529金叶路升级改造工程 | 六水审〔2021〕23号 | 金寨县交通运输局 | / | /
119 | 六安市河西污水处理厂及配套管网工程 | 六水审〔2021〕45号 | 六安市三峡一期水环境综合治理有限责任公司 | / | /
120 | 淠河六安市城南水利枢纽工程（变更） | 六水审〔2022〕47号 | 六安市三峡一期水环境综合治理有限责任公司 | / | /
121 | 金寨润风白塔畈4.5MW分布式光伏发电项目 | 六水审〔2023〕6号 | 金寨润风新能源有限公司 | / | /
122 | 佛子岭西路跨凤凰河桥及接线工程 | 六水审〔2022〕52号 | 六安市重点工程建设管理处 | / | /
123 | 新、老淠河（六安市城区段）生态修复工程（窑岗嘴大桥拓宽改造及两侧桥头立体化改造工程） | 六水审〔2022〕20号 | 六安市住房和城乡建设局 | / | /
124 | 杭埠河治理工程（六安市实施部分）补充设计项目 | 六水许可决〔2024〕13 号 | 六安市水利工程建设管理处 | 未配备具有水土保持专业监理资格的工程师来承担水土保持监理工作 | 已整改完成